## ORÇAMENTO
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4
Obra: Proinfância - Tipo 1
Município: Ipameri - Goiás
Elaborado em: 21/09/2020
EMPRESA: VIVA Engenharia LTDA CNPJ: 03.188.338/0001-07
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) COM BDI | PR. TOTAL (R$) COM BDI | QUANTIDADE |  | FINACEIRO |  | (%)
[6 empty] | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra na chapa 26 pintada | m² | 6 | 112.4437 | 674.6625 | 0 | 6 | 0 | 674.6625 |  | 100%
1.2 | Instalação provisória de água | un | 1 | 1126.4115 | 1126.4115 | 0 | 1 | 0 | 1126.4115 |  | 100%
1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1887.6807 | 1887.6807 | 0 | 1 | 0 | 1887.6807 |  | 100%
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 257.3713 | 257.3713 | 0 | 1 | 0 | 257.3713 |  | 100%
1.5 | Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes | m² | 40 | 177.5237 | 7100.9478 | 0 | 40 | 0 | 7100.9478 |  | 100%
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 3,49 ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 1510.23 | 4.3603 | 6585.0842 | 0 | 1510.23 | 0 | 6585.0842 |  | 100%
1.7 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | m | 56 | 68.1159 | 3814.4918 | 0 | 56 | 0 | 3814.4918 |  | 100%
1.8 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 80 | 53.2234 | 4257.87 | 0 | 80 | 0 | 4257.87 |  | 100%
25704.5197
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | m³ | 270.4 | 24.2504 | 6557.2997 | 0 | 270.4 | 0 | 6557.2997 |  | 100%
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 142.17 | 30.2099 | 4294.9397 | 0 | 142.17 | 0 | 4294.9397 |  | 100%
2.1.3 | Nivelamento de Fundo de Valas | m² | 263.11 | 4.4853 | 1180.1158 | 0 | 263.11 | 0 | 1180.1158 |  | 100%
2.1.4 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | m³ | 56.39 | 19.3778 | 1092.7145 | 0 | 56.39 | 0 | 1092.7145 |  | 100%
2.2 | MURETA
2.2.1 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M | m³ | 11.26 | 41.1169 | 462.9766 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 17.74 | 4.6976 | 83.3363 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 6.39 | 43.4783 | 277.826 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 5.78 | 30.2099 | 174.6131 | 0 | 5.78 | 0 | 174.6131 |  | 100%
2.3.2 | Nivelamento de Fundo de Valas | m² | 12.96 | 4.4853 | 58.1289 | 0 | 12.96 | 0 | 58.1289 |  | 100%
2.3.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1.06 | 43.4783 | 46.0869 | 0 | 1.06 | 0 | 46.0869 |  | 100%
14228.0377
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1 | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 399 | 45.3898 | 18110.5277 | 0 | 399 | 0 | 18110.5277 |  | 100%
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 73.61 | 13.4183 | 987.7201 | 0 | 73.61 | 0 | 987.7201 |  | 100%
3.1.3 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 133.93 | 29.6852 | 3975.7321 | 0 | 133.93 | 0 | 3975.7321 |  | 100%
3.1.4 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 654.18 | 8.3333 | 5451.4986 | 0 | 654.18 | 0 | 5451.4986 |  | 100%
3.1.5 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 383.55 | 8.2958 | 3181.8733 | 0 | 383.55 | 0 | 3181.8733 |  | 100%
3.1.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 32.38 | 381.5341 | 12354.0754 | 0 | 32.38 | 0 | 12354.0754 |  | 100%
3.1.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 32.38 | 37.7186 | 1221.3293 | 0 | 32.38 | 0 | 1221.3293 |  | 100%
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 707.67 | 29.6852 | 21007.2901 | 0 | 707.67 | 0 | 21007.2901 |  | 100%
3.2.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 1248.55 | 8.3333 | 10404.5807 | 0 | 1248.55 | 0 | 10404.5807 |  | 100%
3.2.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 645.82 | 8.2958 | 5357.6258 | 0 | 645.82 | 0 | 5357.6258 |  | 100%
3.2.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 40.93 | 381.5341 | 15616.1922 | 0 | 40.93 | 0 | 15616.1922 |  | 100%
3.2.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 40.93 | 37.7186 | 1543.8236 | 0 | 40.93 | 0 | 1543.8236 |  | 100%
3.3 | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 56 | 56.7716 | 3179.2096 | 0 | 56 | 0 | 3179.2096 |  | 100%
3.3.2 | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 41.4543 | 497.4511 | 0 | 12 | 0 | 497.4511 |  | 100%
3.3.3 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 12.96 | 13.4183 | 173.901 | 0 | 12.96 | 0 | 173.901 |  | 100%
3.3.4 | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 29.6852 | 213.7331 | 0 | 7.2 | 0 | 213.7331 |  | 100%
3.3.5 | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 690.0673 | 4471.6361 | 0 | 6.48 | 0 | 4471.6361 |  | 100%
3.3.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 4.71 | 381.5341 | 1797.0258 | 0 | 4.71 | 0 | 1797.0258 |  | 100%
3.3.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 4.71 | 37.7186 | 177.6548 | 0 | 4.71 | 0 | 177.6548 |  | 100%
3.4 | MURETA - BLOCOS
3.4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 52.5 | 56.7716 | 2980.509 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 27.97 | 13.4183 | 375.3095 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 21.39 | 37.5937 | 804.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 34.36 | 8.3333 | 286.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 37.91 | 8.2958 | 314.4957 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 2.38 | 381.5341 | 908.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 2.38 | 37.7186 | 89.7703 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | MURETA - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 | 29.6852 | 845.7299 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 62.91 | 8.3333 | 524.2499 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 26.82 | 8.2958 | 222.4947 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 1.52 | 381.5341 | 579.9319 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 1.52 | 37.7186 | 57.3323 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | ABRIGO CENTRAL GLP - VIGAS BALDRAME
3.6.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 6.53 | 29.6852 | 193.844 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 20.2 | 8.3333 | 168.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 9.3 | 8.2958 | 77.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.43 | 381.5341 | 164.0597 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.43 | 37.7186 | 16.219 | 0 | 0 | 0 | 0
118330.8247
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m² | 459.2 | 21.1144 | 9695.7497 | 13.776 | 243.376 | 290.8725 | 5138.7473 | 3% | 53%
4.1.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 1730.55 | 8.3333 | 14421.2464 | 51.9165 | 917.1915 | 432.6374 | 7643.2606 | 3% | 53%
4.1.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 628.91 | 8.2958 | 5217.343 | 18.8673 | 333.3223 | 156.5203 | 2765.1918 | 3% | 53%
4.1.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 25.19 | 381.5341 | 9610.8449 | 0.7557 | 13.3507 | 288.3253 | 5093.7478 | 3% | 53%
4.1.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 25.19 | 37.7186 | 950.1323 | 0.7557 | 13.3507 | 28.504 | 503.5701 | 3% | 53%
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | m² | 714.44 | 92.866 | 66347.2163 | 21.4332 | 378.6532 | 1990.4165 | 35164.0246 | 3% | 53%
4.2.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 1152.73 | 8.3333 | 9606.0809 | 34.5819 | 610.9469 | 288.1824 | 5091.2229 | 3% | 53%
4.2.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 581.18 | 8.2958 | 4821.3821 | 17.4354 | 308.0254 | 144.6415 | 2555.3325 | 3% | 53%
4.2.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 41.19 | 381.5341 | 15715.3911 | 1.2357 | 21.8307 | 471.4617 | 8329.1573 | 3% | 53%
4.2.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 41.19 | 37.7186 | 1553.6304 | 1.2357 | 21.8307 | 46.6089 | 823.4241 | 3% | 53%
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | FNDE: Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. SINAPI: VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | m | 262.1 | 35.2324 | 9234.4055 | 0 | 131.05 | 0 | 4617.2027 |  | 50%
4.4 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | m² | 17.29 | 92.866 | 1605.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 48.82 | 8.3333 | 406.8332 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 20.36 | 8.2958 | 168.9035 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.8 | 381.5341 | 305.2273 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.8 | 37.7186 | 30.1749 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | ABRIGO CENTRAL GLP - VIGAS
4.5.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 4.83 | 29.6852 | 143.3793 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 21.4 | 8.3333 | 178.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 7.5 | 8.2958 | 62.2189 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.32 | 381.5341 | 122.0909 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.32 | 37.7186 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | ABRIGO CENTRAL GLP - PILARES
4.6.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 9.92 | 29.6852 | 294.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 32.1 | 8.3333 | 267.4999 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 12.2 | 8.2958 | 101.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.44 | 381.5341 | 167.875 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.44 | 37.7186 | 16.5962 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ABRIGO CENTRAL GLP - LAJE CONTÍNUA |  |  | 0
4.7.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 6.42 | 29.6852 | 190.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 20.4 | 8.3333 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.64 | 381.5341 | 244.1818 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.64 | 37.7186 | 24.1399 | 0 | 0 | 0 | 0
151684.8655
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 5.14 | 133.5832 | 686.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 9x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 942.96 | 40.5047 | 38194.3473 | 0 | 471.48 | 0 | 19097.1736 |  | 50%
5.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | 17.07 | 85.9445 | 1467.0727 | 0 | 8.535 | 0 | 733.5364 |  | 50%
5.2.3 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 478.93 | 55.6472 | 26651.0955 | 0 | 239.465 | 0 | 13325.5478 |  | 50%
5.2.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 50.56 | 18.6532 | 943.1042 | 0 | 25.28 | 0 | 471.5521 |  | 50%
5.2.5 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 22.63 | 584.1203 | 13218.6422 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 9x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 | 40.5047 | 733.9458 | 0 | 0 | 0 | 0
81894.8254
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | un | 10 | 444.7275 | 4447.2753 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08 2015 | un | 5 | 707.2212 | 3536.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80x2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 901.3866 | 3605.5463 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 945.577 | 5673.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 901.3866 | 9013.8658 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 16 | 878.7604 | 14060.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM | m² | 11.2 | 94.1404 | 1054.3725 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | Fechadura completa para porta interna | un | 51 | 117.2788 | 5981.2204 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 2.31 | 803.1357 | 1855.2435 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 1.68 | 803.1357 | 1349.268 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 6.72 | 803.1357 | 5397.0721 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista. | m² | 113.4 | 604.1853 | 68514.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista. | m² | 5.04 | 604.1853 | 3045.0937 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.6 | DESCRIÇÃO FNDE :Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 4.44 | 803.1357 | 3565.9226 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.7 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação) | m² | 5.25 | 803.1357 | 4216.4626 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 1969.3523 | 1969.3523 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 3934.7941 | 3934.7941 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | FIXO 2 FOLHAS. 2 BANDEIRAS E 1 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (1.80 X3.50)m E=10mm | m² | 0.61 | 3617.5278 | 2206.692 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | PORTAS EM ALUMÍNIO - ABRIGO CENTRAL GLP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 4.04 | 803.1357 | 3244.6684 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.6.1 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina. SINAPI: Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, exclusive vidros | m² | 1.75 | 308.5332 | 539.933 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina. SINAPI: Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, exclusive vidros | m² | 1.6 | 308.5332 | 493.6531 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.3 | Caixilho fixo, de alumínio, para vidro | m² | 3.22 | 445.6271 | 1434.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.4 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina. SINAPI: Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, exclusive vidros | m² | 2.03 | 308.5332 | 626.3223 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.5 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa SINAPI: Janela em alumínio, cor branca, tipo fixa, exclusive vidros | m² | 2.1 | 556.0219 | 1167.6459 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.6 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 2.1 | 525.6495 | 1103.864 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.7 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 12.6 | 525.6495 | 6623.1843 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.8 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 6.3 | 525.6495 | 3311.5921 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.9 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 18.9 | 525.6495 | 9934.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.10 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 2.1 | 525.6495 | 1103.864 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.11 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 6.3 | 525.6495 | 3311.5921 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.12 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 8.4 | 525.6495 | 4415.4562 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.13 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 12.6 | 525.6495 | 6623.1843 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.14 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 33.6 | 525.6495 | 17661.8247 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.15 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 16.8 | 525.6495 | 8830.9123 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.16 | FNDE: Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria. AGETOP: Rede de proteção de nylon com ganchos e buchas S8. | m² | 20.25 | 27.961 | 566.2105 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.17 | VIDROS
6.6.18 | FNDE: Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - colocado. AGETOP: Vidro liso 6 mm - colocado. | m² | 10.7 | 86.0819 | 921.0767 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.19 | FNDE: Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm - colocado. AGETOP: Vidro temperado 10 mm - colocado. | m² | 11.4 | 181.1594 | 2065.2169 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.20 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 253.0859 | 5385.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.21 | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.6.22 | FNDE: Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4). ORSE: Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2". | m² | 50.22 | 286.5816 | 14392.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.23 | FNDE: Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2). AGETOP: Portão de abrir chapa 14 PT-4 c/ferragens. | m² | 8.31 | 342.1164 | 2842.9869 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.24 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 335.932 | 48777.3191 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.25 | FNDE: Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação. AGETOP: Portão tela/tubo FoGo PT'/PT2 c/ferragens. | m² | 13.5 | 265.0049 | 3577.5666 | 0 | 0 | 0 | 0
292382.0903
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 1426.85 | 86.7441 | 123770.828 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | m² | 1283.33 | 144.3778 | 185284.33 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Cumeeira em perfil ondulado de alumínio | m | 83.25 | 51.9365 | 4323.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 186.15 | 61.2069 | 11393.6609 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 258.9 | 28.9855 | 7504.3459 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | m | 258.2 | 28.6607 | 7400.1831 | 0 | 0 | 0 | 0
339677.0631
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 707.67 | 8.8706 | 6277.431 | 0 | 707.67 | 0 | 6277.431 |  | 100%
6277.431
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3513.3 | 3.5357 | 12422.0846 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2826.43 | 24.3128 | 68718.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR M2 TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 686.87 | 25.6372 | 17609.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 2028.45 | 15.5922 | 31627.9981 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - branca | m² | 629.61 | 59.7076 | 37592.5217 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - azul | m² | 9.21 | 52.0739 | 479.6011 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - vermelho | m² | 7.49 | 52.0739 | 390.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - branco | m² | 15.17 | 52.0739 | 789.9618 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - amarelo | m² | 136.5 | 52.0739 | 7108.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | m | 191.3 | 19.94 | 3814.5268 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e montagem | m² | 498.03 | 57.8461 | 28809.0745 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | FNDE: Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm. ORSE: Forro acústico em placas de fibra mineral c/ perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar - fornecimento e montagem. | m² | 738.27 | 85.4323 | 63072.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
272433.9128
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, e=5,0cm | m² | 1159.7 | 42.5412 | 49335.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | FNDE: Camada regularizadora e=2,0cm. SINAPI: Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm. | m² | 1159.7 | 61.5067 | 71329.3562 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | FNDE: Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso e=3,0cm. SINAPI: acréscimo de junta plastica acabada 1,2m. | m² | 386.12 | 49.3753 | 19064.7908 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 49.7126 | 1179.1836 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5 | FNDE: Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto. ORSE: Revestimento cerâmico para piso ou parede, 40x40 cm, c/ piso solid grey , INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. | m² | 226.97 | 66.4043 | 15071.7797 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 60.3198 | 21445.5074 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7 | Piso vinílico semiflexível padrão liso e=2,0mm fixado com cola | m² | 394.33 | 78.4857 | 30949.2809 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 139.9425 | 3904.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.9 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 139.9425 | 3173.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.10 | Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado com cola | m | 191.3 | 24.8626 | 4756.2082 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.11 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm | m | 90 | 87.2813 | 7855.3204 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.12 | Soleira em granito cinza andorinha, L=25cm, | m | 1.77 | 137.9185 | 244.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO | m² | 345.98 | 46.4892 | 16084.3486 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | FNDE: Rampa de acesso em concreto não estrutural. SINAPI: Piso em concreto 20 Mpa preparo mecanico, espessura 7 cm , incluso selante elastico a base de poliuretano. | m² | 28.22 | 46.4892 | 1311.9265 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | FNDE: Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia. SINAPI: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 67.22 | 61.4817 | 4132.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | FNDE: Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa. SEINFRA: Piso podotátil externo em PMC e=3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento. | m² | 4.86 | 81.2718 | 394.9812 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | FNDE: Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa. SEINFRA: Piso podotátil externo em PMC e=3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento. | m² | 8.64 | 81.2718 | 702.1887 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | FNDE: Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro. AGETOP: Meio fio PD AGETOP em conc.pré mold. Reto /curvo (9v12x30x100 cm), FC28=30MPa com argam. (1CI:3ARMLC) p/arremate do rejunt. - incluso escav./apiloam./reaterro e conc. FC28=10 MPa p/assentam. e chumbamento. | m | 23.1 | 30.5097 | 704.7749 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.7 | FNDE: Colchão de areia e=10cm. ORSE: Colchão de areia. | m³ | 7.6 | 95.9145 | 728.9503 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.8 | Grama batatais em placas (plantio) | m² | 368.56 | 9.4952 | 3499.5693 | 0 | 0 | 0 | 0
255868.428
11 | PINTURA
11.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 15.4798 | 31399.9116 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas AF_06/2014 | m² | 2715.32 | 11.944 | 32431.85 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto AF_06/2014 | m² | 498.03 | 10.5322 | 5245.3671 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 20.2774 | 2171.7049 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | FNDE: Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira. SINAPI: Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco. | m² | 19.13 | 23.0635 | 441.204 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 40.5672 | 6984.4559 | 0 | 0 | 0 | 0
78674.4934
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 6.8591 | 252.2765 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 4.7851 | 1316.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 9.7201 | 159.7019 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 17.2914 | 2001.8196 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 | 26.5242 | 1139.2157 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 | 36.994 | 1861.9077 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.7 | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 46.4018 | 4396.1053 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.8 | Tubo PVC soldável Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 46.0645 | 2137.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.9 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 346.4142 | 1385.6568 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.10 | FNDE: Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação. SEINFRA: Adaptador PVC sold. Flanges livres p/cx. d'água 85 mm (3"). | un | 4 | 258.6581 | 1034.6324 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.11 | FNDE: Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação. SEINFRA: Adaptador PVC sold. Flanges livres p/cx. d'água 20 mm (1/2"). | un | 1 | 14.1429 | 14.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 52.0739 | 208.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 3.6607 | 10.982 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 81 | 3.8481 | 311.6941 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.15 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 4.5477 | 9.0954 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.16 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 | 8.7456 | 314.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.17 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 | 14.6052 | 233.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.18 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 23.2759 | 93.1034 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.19 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 31.6841 | 126.7366 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.20 | Bucha de redução sold. curta 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 3.7106 | 3.7106 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.21 | Bucha de redução sold. curta 60mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 10.7946 | 259.0704 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.22 | Bucha de redução sold. curta 75mm x 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 19.1654 | 57.4962 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.23 | Bucha de redução sold. curta 85mm x 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 20.977 | 146.839 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.24 | Bucha de redução sold. curta 110mm x 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 64.6926 | 129.3853 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.25 | Bucha de redução sold. longa 50mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 8.021 | 240.6296 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.26 | Bucha de redução sold. longa 50mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 8.6582 | 17.3163 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.27 | Bucha de redução sold. longa 60mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 11.7691 | 58.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.28 | Bucha de redução sold. longa 75mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 19.8776 | 298.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.29 | FNDE: Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação. ORSE: Bucha de redução longa de PVC rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60 mm. | un | 4 | 32.084 | 128.3358 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.30 | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 4.5102 | 27.0615 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.31 | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 7.4713 | 14.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.32 | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 12.8561 | 25.7121 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.33 | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 66.1044 | 132.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.34 | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 74.975 | 149.95 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.35 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.1844 | 18.5532 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.36 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 | 7.4088 | 1118.7279 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.37 | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 9.9825 | 29.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.38 | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 11.6942 | 233.883 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.39 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 31.5092 | 346.6016 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.40 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 57.896 | 115.7921 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.41 | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 96.4518 | 964.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.42 | Joelho 90 soldável - 100mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 41.6417 | 291.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.43 | Joelho de redução 90º soldavel 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 8.9205 | 26.7616 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.44 | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 8.2584 | 41.2918 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.45 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm x 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 11.919 | 83.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.46 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 | 12.2314 | 1076.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.47 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 | 4.2354 | 63.5307 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.48 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 | 8.933 | 125.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.49 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 | 10.3323 | 382.2963 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.50 | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 10.4323 | 10.4323 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.51 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 17.9535 | 233.3957 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.52 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 36.6817 | 440.1798 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.53 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 40.4922 | 121.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.54 | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 90.6671 | 816.0043 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.55 | Tê 90 soldável - 100mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 56.2968 | 112.5937 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.56 | Tê de redução 90 soldavel - 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 11.2694 | 33.8081 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.57 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 17.6662 | 494.6526 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.58 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 21.4268 | 21.4268 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.59 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 54.3228 | 597.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.60 | FNDE: Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação. ORSE: Te de redução 90° de PVC rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60 mm. | un | 5 | 87.4313 | 437.1563 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.61 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm x 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 86.2069 | 431.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.62 | Tê de redução soldavel - 85mm x 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 78.3108 | 156.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.63 | FNDE: Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação. SINAPI: Te com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25 mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | un | 20 | 18.2409 | 364.8175 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.64 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 18.5157 | 55.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.65 | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 | 7.3088 | 7.3088 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.66 | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 26 | 18.4908 | 480.7595 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.67 | FNDE: Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario. AGETOP: Tubo de ligação PVC cromado 1 1/2"/ESPUDE - (ENTRADA) | un | 26 | 22.0765 | 573.9879 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 43.5782 | 43.5782 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 91.904 | 91.904 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | FNDE: Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação. ORSE: Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=1/2". | un | 1 | 17.9035 | 17.9035 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 144.7401 | 1157.9207 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 279.5726 | 559.1453 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 373.1009 | 746.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.7 | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 48.7256 | 97.4513 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.8 | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 693.3781 | 1386.7563 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 112.1314 | 112.1314 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.10 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 211.1694 | 1055.8468 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.11 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 | 107.5462 | 3333.9322 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.12 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 | 108.4582 | 1626.8737 | 0 | 0 | 0 | 0
39234.032
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | 24.3878 | 5786.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | 44.99 | 4820.2279 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 | 27.3988 | 1424.7373 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.4 | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 20.2649 | 526.8864 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.5 | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 20.1899 | 80.7596 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.6 | Tê sanitario - DN 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 63.6057 | 254.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.7 | Junção simples - DN100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 74.3128 | 445.877 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | ACESSÓRIOS
13.2.1 | FNDE: Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm. ORSE: Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi Ø100mm. | un | 24 | 32.1089 | 770.6145 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.2 | FNDE: Caixa de areia sem grelha 80x80cm. SINAPI: Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria - execução. | un | 20 | 165.4797 | 3309.5944 | 0 | 0 | 0 | 0
17419.6131
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 213.06 | 46.0645 | 9814.493 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 125.81 | 15.967 | 2008.8098 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 136.81 | 23.9255 | 3273.2519 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 92.42 | 30.7096 | 2838.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.6 | 44.99 | 1691.6238 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm | un | 37 | 8.2834 | 306.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 97 | 9.3703 | 908.9203 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 23 | 57.896 | 1331.6089 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 20.2649 | 141.854 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 16.2919 | 65.1674 | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 62 | 9.5202 | 590.2547 | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 49 | 7.7336 | 378.9479 | 0 | 0 | 0 | 0
14.13 | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 26 | 20.1899 | 524.9374 | 0 | 0 | 0 | 0
14.14 | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 35 | 26.5367 | 928.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
14.15 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 8.8456 | 26.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
14.16 | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 6.7966 | 129.1354 | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 65 | 6.7966 | 441.779 | 0 | 0 | 0 | 0
14.18 | Junção PVC simples 100mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 25 | 29.5352 | 738.3806 | 0 | 0 | 0 | 0
14.19 | Junção PVC simples 100mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 71.8391 | 143.6781 | 0 | 0 | 0 | 0
14.20 | Junção PVC simples 100mm x 100mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 72.2389 | 1372.5384 | 0 | 0 | 0 | 0
14.21 | Junção PVC simples 75mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 23.5882 | 117.941 | 0 | 0 | 0 | 0
14.22 | Junção PVC simples 75mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 46.9765 | 93.953 | 0 | 0 | 0 | 0
14.23 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM | un | 6 | 19.5027 | 117.0165 | 0 | 0 | 0 | 0
14.24 | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 13.943 | 69.7151 | 0 | 0 | 0 | 0
14.25 | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 14.7551 | 14.7551 | 0 | 0 | 0 | 0
14.26 | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 14.7551 | 280.3473 | 0 | 0 | 0 | 0
14.27 | Tê PVC sanitario 100mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 11 | 31.2469 | 343.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
14.28 | Tê PVC sanitario 100mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 20 | 49.1629 | 983.2581 | 0 | 0 | 0 | 0
14.29 | Tê PVC sanitario 150mm x100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 112.3813 | 224.7626 | 0 | 0 | 0 | 0
14.30 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 16.1419 | 306.6966 | 0 | 0 | 0 | 0
14.31 | Tê PVC sanitario 75mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 38.4183 | 153.6731 | 0 | 0 | 0 | 0
14.32 | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 24.9875 | 474.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
14.33 | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 54.6102 | 54.6102 | 0 | 0 | 0 | 0
14.34 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 151.1994 | 1058.3955 | 0 | 0 | 0 | 0
14.35 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | un | 17 | 316.1418 | 5374.4114 | 0 | 0 | 0 | 0
14.36 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 60X60X5 CM PARA CAIXA | un | 1 | 26.5742 | 26.5742 | 0 | 0 | 0 | 0
14.37 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 | 9.2329 | 276.9864 | 0 | 0 | 0 | 0
14.38 | Tubo PVC para ventilação DN 50mm | un | 39 | 10.1074 | 394.1903 | 0 | 0 | 0 | 0
14.39 | FNDE: Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m. SINAPI: Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10 cm. | un | 1 | 2216.8035 | 2216.8035 | 0 | 0 | 0 | 0
14.40 | FNDE: Fossa séptica 2,30 x 2,30 m. AGETOP: Fossa séptica 4500 litros com impermeabilização. | un | 1 | 6595.1133 | 6595.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
46833.0531
15 | LOUÇAS E METAIS
15.1 | FNDE: Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação. SEINFRA: BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES COM ASSENTO. | un | 2 | 910.8943 | 1821.7887 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | FNDE: Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação. SINAPI: Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. | un | 4 | 194.4402 | 777.7609 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | FNDE: Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente. SINAPI: VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO. | un | 20 | 501.2368 | 10024.7351 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 220.927 | 5744.1015 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. (CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE0 | un | 22 | 129.023 | 2838.505 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | FNDE: Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. ORSE: Cuba de aço inox 304, dimensões 50x40x30cm, com fundo emborrachado, para instalação em bancada, com válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (ref c1680) ou similares. | un | 3 | 1153.6604 | 3460.9811 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação (CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍDÁVEL MÉDIA) | un. | 15 | 321.764 | 4826.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 114.8051 | 459.2203 | 0 | 0 | 0 | 0
15.9 | FNDE: Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação. ORSE: Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira. | un | 4 | 375.9619 | 1503.8477 | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente (LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE) | un | 6 | 107.7711 | 646.6265 | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | FNDE: Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada. SINAPI: Tanque de louça branca com coluna, 30 L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 7 | 745.0148 | 5215.1036 | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | FNDE: Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente. SINAPI: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA. | un | 15 | 72.5137 | 1087.7059 | 0 | 0 | 0 | 0
15.13 | FNDE: Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente. SEINFRA: ASSENTO/BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE. | un | 2 | 687.756 | 1375.5119 | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | FNDE: Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação. AGETOP: ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1 LINHA. | un | 4 | 115.6297 | 462.5186 | 0 | 0 | 0 | 0
15.15 | FNDE: Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE: Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar. | un | 26 | 193.7531 | 5037.58 | 0 | 0 | 0 | 0
15.16 | FNDE: Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação. SINAPI: Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação. | un. | 4 | 72.5137 | 290.0549 | 0 | 0 | 0 | 0
15.17 | FNDE: Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação. SEINFRA: Torneira elétrica automática 220V-2800W (instalado). | un | 2 | 151.012 | 302.0239 | 0 | 0 | 0 | 0
15.18 | FNDE: Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE:Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar. | un | 4 | 132.5962 | 530.3847 | 0 | 0 | 0 | 0
15.19 | FNDE: Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente. SINAPI: TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. | un | 15 | 107.6711 | 1615.0671 | 0 | 0 | 0 | 0
15.20 | FNDE: Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque. SINAPI: TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 11 | 27.8736 | 306.6091 | 0 | 0 | 0 | 0
15.21 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente (TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO) | un | 32 | 53.8481 | 1723.138 | 0 | 0 | 0 | 0
15.22 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação (SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, INCLUSO FIXAÇÃO) | un | 26 | 63.7306 | 1656.9961 | 0 | 0 | 0 | 0
15.23 | FNDE: Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE: Dispenser para toalha interfolhada. | un | 22 | 51.3118 | 1128.8603 | 0 | 0 | 0 | 0
15.24 | FNDE: Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE:Cabide em aço inox , DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar. | un | 16 | 128.7856 | 2060.5692 | 0 | 0 | 0 | 0
15.25 | FNDE: Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação. AGETOP: BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE "B6" PADRÃO AGETOP. | un | 8 | 88.8306 | 710.6445 | 0 | 0 | 0 | 0
15.26 | FNDE: Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE: Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref L10117 ou similar. | un | 4 | 440.1798 | 1760.7192 | 0 | 0 | 0 | 0
15.27 | FNDE: Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação. AGETOP: BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE "B6" PADRÃO AGETOP. | un | 1 | 88.8306 | 88.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
15.28 | FNDE: Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação. SEINFRA: ASSENTO/BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE. | un | 1 | 687.756 | 687.756 | 0 | 0 | 0 | 0
15.29 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 188 | 8.2459 | 1550.2245 | 0 | 0 | 0 | 0
15.30 | FNDE: Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4". SINAPI: CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA. | m | 20.6 | 93.3283 | 1922.5632 | 0 | 0 | 0 | 0
61616.8886
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | FNDE: Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio. SINAPI: CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO , COM TELA DE METAL. | m² | 0.16 | 539.9299 | 86.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | FNDE: Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões. ORSE: Tubo aço galvanizado c/costura 3/4"(20 mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25 mm, 1,43kg/m, nbr - 5580. | m | 43 | 22.3263 | 960.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 13.9805 | 587.1813 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 | 313.5931 | 940.7794 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | FNDE: Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300. AGETOP: VÁLVULA ESFÉRICA LATÃO 3/4". | un | 4 | 77.2988 | 309.1953 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | FNDE: União 3/4" NPT 300 (UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS) | un | 3 | 82.4712 | 247.4137 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | FNDE: Niple 3/4" NPT 300. SINAPI: NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS. | un | 6 | 16.6042 | 99.6252 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | FNDE: Niple 1/2" NPT 300. SINAPI: NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS. | un | 4 | 10.2949 | 41.1794 | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 77.4613 | 309.845 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | FNDE: Tê redução 3/4"x1/2". ORSE: Te de redução 90° de PVC rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2". | un | 1 | 10.4073 | 10.4073 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | Redução 1/2" x 1/4" - REDUÇÃO COBRE | un | 1 | 9.995 | 9.995 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | FNDE: Luva de redução 3/4 x 1/2". SINAPI: LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 18.1659 | 36.3318 | 0 | 0 | 0 | 0
16.13 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 44.9775 | 89.955 | 0 | 0 | 0 | 0
16.14 | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 52.4737 | 104.9475 | 0 | 0 | 0 | 0
16.15 | FNDE: Regulador 1º estagio com manometro. ORSE: Regulador de alta pressão, d=28 mm, tipo Fisher, classe 300, 1° estágio (instalação gás). | un | 1 | 679.3227 | 679.3227 | 0 | 0 | 0 | 0
16.16 | FNDE: Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi. ORSE: Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação. | un | 1 | 125.8121 | 125.8121 | 0 | 0 | 0 | 0
16.17 | FNDE: Mangueira Flexivel. ORSE: Mangueira trançada de alta pressão diâmetro = 1". | m | 2 | 22.6137 | 45.2274 | 0 | 0 | 0 | 0
16.18 | FNDE: Regulador 2º estágio com registro. ORSE: Regulador de baixa pressão, d=15 mm, tipo Fisher, classe 300, 2° estágio (instalação gás). | un | 2 | 640.2422 | 1280.4844 | 0 | 0 | 0 | 0
16.19 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar. SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 1 | 18.7031 | 18.7031 | 0 | 0 | 0 | 0
16.20 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável. SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 1 | 18.7031 | 18.7031 | 0 | 0 | 0 | 0
6001.5297
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | FNDE: Extintor ABC - 6KG. SINAPI: EXTINTOR MULTIUSO EM PÓ ABC (6KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC. | un | 7 | 212.3938 | 1486.7563 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | FNDE: Extintor CO2 - 6KG. SINAPI: EXTINTOR CO2 (6KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC. | un | 1 | 474.7625 | 474.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 83.1459 | 166.2918 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | FNDE: Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2". SINAPI: COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO , CONEXÃO ROSQUEDA , DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. | un | 7 | 98.0759 | 686.5316 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | FNDE: Tubo aço carbono 2 1/2". ORSE: Tubo aço galvanizado c/ costura 2 1/2" (65 mm), p/ condução fluidos, classe leve, e=3,35 mm, 6,23 kg/m, NBR-5580. | m | 1.25 | 70.0774 | 87.5968 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação* junho 2015 | un | 10 | 54.9725 | 549.725 | 0 | 0 | 0 | 0
17.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação* junho 2015 | un | 4 | 44.9775 | 179.91 | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" (SÓ ACHEI COM UNIDADE EM METROS) | un | 65.27 | 29.985 | 1957.1209 | 0 | 0 | 0 | 0
17.9 | FNDE: Adaptador storz - roscas internas 2 1/2". AGETOP: Adaptador p/engate storz 2 1/2" x 1 1/2". | un | 3 | 45.9645 | 137.8935 | 0 | 0 | 0 | 0
17.10 | FNDE: Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm . ORSE: Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90x0,60x0,17 m. | un | 2 | 387.3063 | 774.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
17.11 | FNDE: Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2". | un | 3 | 236.1319 | 708.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
17.12 | FNDE: Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm. AGETOP: Esguicho tronco cônico 1 1/2" | un | 3 | 60.3073 | 180.922 | 0 | 0 | 0 | 0
17.13 | FNDE: Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm. SINAPI: Conjunto de magueira para combate a incêndio em fibra de poliester pura, com 1 1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15 m cada. | un | 6 | 725.1123 | 4350.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
17.14 | FNDE: Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2". SINAPI: Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação*. Junho 2015 | un | 3 | 7.2464 | 21.7391 | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | FNDE: Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2". AGETOP: Adaptador p/ engate storz 2 1/2" x 1 1/2". | un | 3 | 45.9645 | 137.8935 | 0 | 0 | 0 | 0
17.16 | FNDE: Registro globo 2 1/2" 45º. AGETOP: REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2". | un | 3 | 126.4742 | 379.4227 | 0 | 0 | 0 | 0
17.17 | FNDE: Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2". AGETOP: Tem tampão cego com corrente 2 1/2". | un | 3 | 114.9425 | 344.8275 | 0 | 0 | 0 | 0
17.18 | FNDE: Tampão de FoFo 50x50cm. SINAPI: TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. | un | 1 | 269.1279 | 269.1279 | 0 | 0 | 0 | 0
17.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2 1/2" | un | 5 | 279.5726 | 1397.8632 | 0 | 0 | 0 | 0
17.20 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 235.0699 | 470.1398 | 0 | 0 | 0 | 0
17.21 | União, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. | un | 4 | 164.1929 | 656.7714 | 0 | 0 | 0 | 0
17.22 | FNDE: Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora. SEINFRA: Luminária de emergência. | un | 40 | 329.935 | 13197.398 | 0 | 0 | 0 | 0
17.23 | FNDE: Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor. SINAPI: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO. | m² | 8 | 23.9755 | 191.8041 | 0 | 0 | 0 | 0
17.24 | FNDE: Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante. SINAPI: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO. | m² | 3 | 23.9755 | 71.9265 | 0 | 0 | 0 | 0
17.25 | FNDE: Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV. ORSE: Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar. | un | 2 | 3097.7254 | 6195.4507 | 0 | 0 | 0 | 0
17.26 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio. SEINFRA: PLACA EM ALUMÍNIO 20X20 C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E MONTAGEM. | un | 2 | 15.1299 | 30.2599 | 0 | 0 | 0 | 0
17.27 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência. SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 14 | 18.7031 | 261.844 | 0 | 0 | 0 | 0
17.28 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída". SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 3 | 18.7031 | 56.1094 | 0 | 0 | 0 | 0
17.29 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio. SEINFRA: PLACA EM ALUMÍNIO 20X20 C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E MONTAGEM. | un | 8 | 15.1299 | 121.0394 | 0 | 0 | 0 | 0
35544.8093
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
18.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.1 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 3 | 365.5546 | 1096.6639 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.2 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 | 365.5546 | 365.5546 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.3 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 3 | 424.9499 | 1274.8498 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.4 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 2 | 1010.1697 | 2020.3393 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.5 | FNDE: Quadro de medição - fornecimento e instalação. SINAPI: QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS , INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO. | un | 1 | 1199.2126 | 1199.2126 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | DISJUNTORES
18.2.1 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 10A. SINAPI: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 22 | 15.0675 | 331.4842 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 16A. SINAPI: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 15.0675 | 105.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.3 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 20A. SINAPI: (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 19 | 15.0675 | 286.2818 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.4 | Disjuntor unipolar termomagnético 25A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 26 | 15.0675 | 391.754 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.5 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 32A. ORSE: Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (europeu - linha branca). | un | 10 | 18.5657 | 185.6571 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 40A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 23.4883 | 23.4883 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 99.2254 | 99.2254 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 4 | 99.2254 | 396.9015 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 2 | 99.2254 | 198.4507 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 80A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 8 | 133.3458 | 1066.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 175A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 601.1743 | 601.1743 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.12 | Disjuntor tripolar termomagnético 225A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 601.1743 | 601.1743 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.13 | FNDE: Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 | 299.0254 | 897.0762 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.14 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | un | 3 | 129.1104 | 387.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | un | 1 | 145.2773 | 145.2773 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.16 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | un | 1 | 215.6171 | 215.6171 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.17 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA /440V) | un | 28 | 133.2209 | 3730.184 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.18 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA /440V) | un | 8 | 133.2209 | 1065.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). | m | 559.4 | 4.048 | 2264.4372 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). | m | 298.9 | 6.1844 | 1848.519 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto PVC flexível - mangueira corrugada - DIAM. 1/2". | m | 6 | 6.7966 | 40.7796 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.4 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). | m | 241.8 | 7.8961 | 1909.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.5 | FNDE: Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1 1/2". | m | 15.6 | 18.3783 | 286.7016 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.6 | FNDE: Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2". | m | 14.7 | 25.4748 | 374.4789 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.7 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM, TIPO SEMI-PESADO. | m | 164.6 | 27.9485 | 4600.3262 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.8 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto ferro galvanizado diametro 1 1/4". | m | 68.6 | 37.981 | 2605.4966 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.9 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto ferro galvanizado diametro 2". | m | 2.3 | 51.5117 | 118.477 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.10 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 | 70.9145 | 248.2008 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.11 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto ferro galvanizado diametro 3". | m | 21.9 | 103.6731 | 2270.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.12 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve (CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA) | un | 17 | 154.8975 | 2633.2577 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.13 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve (CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA) | un | 17 | 166.5792 | 2831.8459 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.14 | FNDE: Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm. ORSE: Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40 m. | un | 2 | 121.2394 | 242.4787 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.15 | FNDE: Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao. ORSE: Caixa de passagem PVC 4" x 2", sistema "x" com tampa. | un | 262 | 19.5402 | 5119.539 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.16 | FNDE: Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao. ORSE: Caixa de passagem PVC 4" x 4", sistema "x" com tampa. | un | 10 | 21.8016 | 218.0159 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.17 | FNDE: Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação. SINAPI: Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. | un | 205 | 7.5962 | 1557.221 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 0
18.4.1 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 7957.1 | 3.3608 | 26742.3709 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado , 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 502 | 4.6852 | 2351.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 2335.3 | 6.7966 | 15872.1 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.4 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 602.8 | 10.9695 | 6612.4221 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.5 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 267.5 | 21.002 | 5618.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 41.4 | 17.6162 | 729.3102 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 235.9 | 22.8761 | 5396.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.8 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação | m | 6.9 | 30.4473 | 210.0862 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.9 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 259.8 | 43.7656 | 11370.3045 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.10 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 10.3 | 58.4333 | 601.8627 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.11 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm² (CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2) | m | 138 | 73.8006 | 10184.4802 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | ELETROCALHAS
18.5.1 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 62.3938 | 1952.9255 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.2 | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 67.5162 | 1249.0502 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 67.3913 | 774.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 80.2349 | 2936.596 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 102.7861 | 565.3234 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.6 | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 149.925 | 839.58 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.7 | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 149.925 | 1664.1675 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.8 | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 8.1209 | 56.8466 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.9 | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 8.1209 | 24.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.10 | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 6.1219 | 36.7316 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.11 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 6.1219 | 110.1949 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.12 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 6.1219 | 134.6826 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.13 | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 6.1219 | 116.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.14 | FNDE: Tala plana perfurada 50mm. ORSE: Tala plana perfurada 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). | un | 38 | 7.8336 | 297.6761 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.15 | FNDE: Tala plana perfurada 75mm. ORSE: Tala plana perfurada 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 6 | 7.8336 | 47.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.16 | FNDE: Tala plana perfurada 100mm. ORSE: Tala plana perfurada 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 8.8456 | 35.3823 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 | 34.6702 | 4749.8114 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 36.894 | 73.7881 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 | 28.4108 | 56.8216 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 | 28.4108 | 1022.7883 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.5 | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 | 23.0135 | 414.2428 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.6 | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 36.5317 | 219.1904 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.7 | FNDE: Luminárias sobrepor 2x36W completa. ORSE: Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2x32w, ref. C-2359, da Lustres Projetos ou similar, completa. | un | 8 | 189.0554 | 1512.4434 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.8 | FNDE: Luminárias embutir 2x16W completa. ORSE: Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2x16 W, ref C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa. | un | 17 | 180.1349 | 3062.2931 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.9 | FNDE: Luminárias embutir 2x36W completa. ORSE: Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2x32w, ref. C-2359, da Lustres Projetos ou similar, completa. | un | 103 | 189.0554 | 19472.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.10 | FNDE: Luminária com aletas embutir 2x36 completa. SEINFRA: LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. | un | 40 | 150.8121 | 6032.4823 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.11 | FNDE: Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W. SEINFRA: LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO. | un | 9 | 208.1959 | 1873.7627 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.12 | FNDE: Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W. SEINFRA: PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W. | un | 4 | 586.7815 | 2347.1259 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.13 | FNDE: Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W. SEINFRA: PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W. | un | 1 | 586.7815 | 586.7815 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.14 | FNDE: Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W. SEINFRA: Arandela para lâmpada incandescente 60W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com refletor em alumínio anodizado alto brilho. | un | 18 | 147.0389 | 2646.701 | 0 | 0 | 0 | 0
186457.3434
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 | 4.7851 | 733.9874 | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 4.5102 | 103.7356 | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 4.3353 | 121.3893 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 84.0455 | 588.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
1547.4305
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.1 | FNDE: Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6. AGETOP: PACH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS. | un | 3 | 613.8929 | 1841.6787 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.2 | Switch de 48 portas (fornecimento) | un | 1 | 1784.9071 | 1784.9071 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.3 | FNDE: Guias de cabos simples. AGETOP: Organizador de cabos (Guia). | un | 2 | 18.928 | 37.8561 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.4 | FNDE: Guia de Cabos Vertical, fechado. ORSE: Guia frontal para cabos. | un | 1 | 21.1019 | 21.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.5 | FNDE: Guia de Cabos Vertical. ORSE: Guia frontal para cabos. | un | 2 | 21.1019 | 42.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.6 | FNDE: Guia de Cabos Superior, fechado. ORSE: Guia frontal para cabos. | un | 1 | 21.1019 | 21.1019 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.7 | FNDE: Anel organizador de cabos. SEINFRA: ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19". | un | 2 | 52.7361 | 105.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.8 | FNDE: Bandeja deslizante perfurada. SEINFRA: BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19". | un | 2 | 58.046 | 116.0919 | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.9 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 474.7625 | 474.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | FNDE: Cabo UTP -6 (24AWG). SEINFRA: CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP. | m | 1268.5 | 10.4198 | 13217.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.2 | FNDE: Cabo coaxial. SEINFRA: CABO LÓGICO /VÍDEO COAXIAL 50 - OHMS. | m | 341 | 9.2579 | 3156.9332 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | CABOS DE CONEXÃO
20.3.1 | FNDE: Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros. AGETOP: Patch cord UTP-4 P, CAT 6, FLEXÍVEL 2.0 M | un | 35 | 32.2089 | 1127.3111 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | TOMADAS
20.4.1 | FNDE: Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa). AGETOP: TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK , CAT.6. | un | 28 | 37.3688 | 1046.3266 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 1.7491 | 24.4878 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.3 | Central PABX 24 portas (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CB-24E - 150A) | un | 1 | 605.4971 | 605.4971 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | FNDE: Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido. AGETOP: Caixa de passagem metálica 30x30x12 cm. | un | 5 | 89.4178 | 447.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.2 | FNDE: Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação. ORSE: Caixa de passagem PVC 4" x 2", sistema "x" com tampa. | un | 41 | 19.5402 | 801.1492 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.6.1 | FNDE: Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO , PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1.3 | 7.8961 | 10.2649 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.2 | FNDE: Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO , PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 119.3 | 6.1844 | 737.7997 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.3 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 27.9485 | 1408.6053 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.4 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação. SINAPI: ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40 MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 4.1 | 46.4768 | 190.5547 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.5 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 51.3868 | 1130.5095 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.6 | FNDE: Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões. SEINFRA: DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50 X 50)MM. | m | 77.74 | 62.3938 | 4850.493 | 0 | 0 | 0 | 0
33199.6976
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | FNDE: Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600. ORSE: Coifa em aço inox escovado AISI 304, tipo encostada, com filtros inerciais, descarga vertical superior com diam=30 cm, Exaustor, duto, chapéu chinês, filtro, dimensões: larg=1400 x prof=1200 x alt=600 mm. | un | 1 | 7065.0407 | 7065.0407 | 0 | 0 | 0 | 0
7065.0407
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | FNDE: Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples. SINAPI: PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR. | m | 3 | 60.1074 | 180.3223 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | FNDE: Vergalhão CA - 25 # 10 mm2. SEINFRA: VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8". | m | 42 | 8.4583 | 355.2473 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | FNDE: Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583. SEINFRA: CONECTOR SPLIT - BOLT P/CABOS ATÉ 35MM². | un | 12 | 9.4703 | 113.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | 1.3743 | 32.9835 | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | FNDE: Presilha em latão. ORSE: Presilha de latão, L = 20 mm, para fixação de cabos de cobre, furo d = 5mm, para cabos 35 mm² a 50 mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA). | un | 24 | 1.7866 | 42.8785 | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | FNDE: Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm. ORSE: Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10 cm de sobrepor p/ 11 terminais de pressão c/ barramento. | un | 1 | 283.858 | 283.858 | 0 | 0 | 0 | 0
22.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016 | m³ | 39 | 57.3338 | 2236.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
22.8 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0 M COM CONECTOR | un | 13 | 51.9365 | 675.1747 | 0 | 0 | 0 | 0
22.9 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | 13.6432 | 68.2159 | 0 | 0 | 0 | 0
22.10 | Cabo de cobre nu 35 mm2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m | 330 | 26.4743 | 8736.5046 | 0 | 0 | 0 | 0
22.11 | Cabo de cobre nu 50 mm2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m | 260 | 37.5562 | 9764.6153 | 0 | 0 | 0 | 0
22.12 | FNDE: Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto. SEINFRA: Caixa de inspeção no passeio c/tubo PVC D=300 mm tampa FoFo. | un | 4 | 483.9079 | 1935.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
22.13 | FNDE: Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm². SINAPI: TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 20.8521 | 250.2248 | 0 | 0 | 0 | 0
24675.3187
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 | GERAIS |  | 0
23.1.1 | FNDE: Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"). SEINFRA: CONJUNTO DE MASTRO P/TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL. | un | 1 | 2500.4117 | 2500.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.2 | FNDE: Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto.SEINFRA: GRANITO POLIDO E=2 CM , CINZA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO. | m² | 48.53 | 245.9395 | 11935.4424 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | FNDE: Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto. SEINFRA: GRANITO POLIDO E=2 CM , CINZA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO. | m² | 56.26 | 245.9395 | 13836.5545 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEIPLAINADA | m² | 48.02 | 135.0949 | 6487.258 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | FNDE: Bancos de concreto. SEINFRA: BANCO EM ALVENARIA , TAMPO EM CONCRETO , C/ENCOSTO H=80 CM, PINTADO. | m² | 7.22 | 141.1419 | 1019.0445 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 245.9395 | 890.3009 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 63.4183 | 6773.0718 | 0 | 0 | 0 | 0
43442.0837
24 | CAIXA DÁGUA - 30.000L
24.1 | Reservatório metálico cilíndrico. | un | 1 | 20364.8125 | 20364.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
20364.8125
25 | ADMINISTRAÇÃO
2.5.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares. | h | 220 | 102.7736 | 22610.1893 | 11 | 99 | 1130.5095 | 10174.5852 | 5% | 45%
2.5.2 | Mestre de obras com encargos complementares. | h | 1320 | 51.037 | 67368.7988 | 66 | 594 | 3368.4399 | 30315.9594 | 5% | 45%
89978.988
26 | SERVIÇOS FINAIS
26..1 | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 2.25 | 3398.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
3398.0175
[8 empty] | FINACEIRO C/BDI |  | (%)
[5 empty] | Custo total com BDI |  |  | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período
[5 empty] | 2253935.1503 |  |  | 8637.1199 | 306951.9662 | 0.3832% | 13.62%
______________________________________________________
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA 1003785239-D/GO
______________________________________________________
ENGº RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802-D/GO
Coluna1

## MEMORIAL DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Proinfância - Tipo 1
Município: Ipameri - Goiás
Elaborado em: 21/09/2020
EMPRESA: VIVA Engenharia LTDA CNPJ: 03.188.338/0001-07
Edificação principal do Proinfância 1
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. TOTAL | QUANTIDADE | (%) | MEMORIAL DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra na chapa 26 pintada | m² | 6 | 6 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
1.2 | Instalação provisória de água | un | 1 | 1 | 0% | 1 | * | 0% | = | 0
1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1 | 1 | 0% | 1 | * | 0% | = | 0
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1 | 0% | 1 | * | 0% | = | 0
1.5 | Barracão para obras de médio porte reaproveitamento 2 vezes | m² | 40 | 40 | 100% | 40 | * | 100% | = | 40
1.6 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P M2 CR 3,49 ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | m² | 1510.23 | 1510.23 | 0% | 1510.23 | * | 0% | = | 0
1.7 | SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO | m | 56 | 56 | 0% | 56 | * | 0% | = | 0
1.8 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 80 | 80 | 0% | 80 | * | 0% | = | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
2.1 | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | m³ | 270.4 | 270.4 | 0% | 270.4 | * | 0% | = | 0
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 142.17 | 142.17 | 0% | 142.17 | * | 0% | = | 0
2.1.3 | Nivelamento de Fundo de Valas | m² | 263.11 | 263.11 | 0% | 263.11 | * | 0% | = | 0
2.1.4 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | m³ | 56.39 | 56.39 | 0% | 56.39 | * | 0% | = | 0
2.2 | MURETA
2.2.1 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A 2 M | m³ | 11.26 | 0 | 100% | 11.26 | * | 100% | = | 11.26
2.2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 17.74 | 0 | 100% | 17.74 | * | 100% | = | 17.74
2.2.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 6.39 | 0 | 100% | 6.39 | * | 100% | = | 6.39
2.3 | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | m³ | 5.78 | 5.78 | 0% | 5.78 | * | 0% | = | 0
2.3.2 | Nivelamento de Fundo de Valas | m² | 12.96 | 12.96 | 0% | 12.96 | * | 0% | = | 0
2.3.3 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | m³ | 1.06 | 1.06 | 0% | 1.06 | * | 0% | = | 0
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1 | Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | m | 399 | 399 | 0% | 399 | * | 0% | = | 0
3.1.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 73.61 | 73.61 | 0% | 73.61 | * | 0% | = | 0
3.1.3 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 133.93 | 133.93 | 0% | 133.93 | * | 0% | = | 0
3.1.4 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 654.18 | 654.18 | 0% | 654.18 | * | 0% | = | 0
3.1.5 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 383.55 | 383.55 | 0% | 383.55 | * | 0% | = | 0
3.1.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 32.38 | 32.38 | 0% | 32.38 | * | 0% | = | 0
3.1.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 32.38 | 32.38 | 0% | 32.38 | * | 0% | = | 0
3.2 | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0%
3.2.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 707.67 | 0 | 0% | 707.67 | * | 50% | =
3.2.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 1248.55 | 0 | 0% | 1248.55 | * | 50% | =
3.2.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 645.82 | 0 | 0% | 645.82 | * | 50% | =
3.2.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 40.93 | 0 | 0% | 40.93 | * | 50% | =
3.2.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 40.93 | 0 | 0% | 40.93 | * | 50% | =
3.3 | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0%
3.3.1 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 56 | 56 | 0% | 56 | * | 0% | = | 0
3.3.2 | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12 | 12 | 0% | 12 | * | 0% | = | 0
3.3.3 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 12.96 | 12.96 | 0% | 12.96 | * | 0% | = | 0
3.3.4 | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | 7.2 | 0% | 7.2 | * | 0% | = | 0
3.3.5 | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48 | 6.48 | 0% | 6.48 | * | 0% | = | 0
3.3.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 4.71 | 4.71 | 0% | 4.71 | * | 0% | = | 0
3.3.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 4.71 | 4.71 | 0% | 4.71 | * | 0% | = | 0
3.4 | MURETA - BLOCOS
3.4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 52.5 | 0 | 100% | 52.5 | * | 100% |  | 52.5
3.4.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | 27.97 | 0 | 100% | 27.97 | * | 100% | = | 27.97
3.4.3 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 21.39 | 0 | 100% | 21.39 | * | 100% | = | 21.39
3.4.4 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 34.36 | 0 | 100% | 34.36 | * | 100% | = | 34.36
3.4.5 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 37.91 | 0 | 100% | 37.91 | * | 100% | = | 37.91
3.4.6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 2.38 | 0 | 100% | 2.38 | * | 100% | = | 2.38
3.4.7 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 2.38 | 0 | 100% | 2.38 | * | 100% | = | 2.38
3.5 | MURETA - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 | 0 | 100% | 28.49 | * | 100% | = | 28.49
3.5.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 62.91 | 0 | 100% | 62.91 | * | 100% | = | 62.91
3.5.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 26.82 | 0 | 100% | 26.82 | * | 100% | = | 26.82
3.5.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 1.52 | 0 | 100% | 1.52 | * | 100% | = | 1.52
3.5.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 1.52 | 0 | 100% | 1.52 | * | 100% | = | 1.52
3.6 | ABRIGO CENTRAL GLP - VIGAS BALDRAME
3.6.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 6.53 | 0 | 100% | 6.53 | * | 100% | = | 6.53
3.6.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 20.2 | 0 | 100% | 20.2 | * | 100% | = | 20.2
3.6.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 9.3 | 0 | 100% | 9.3 | * | 100% | = | 9.3
3.6.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.43 | 0 | 100% | 0.43 | * | 100% | = | 0.43
3.6.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.43 | 0 | 100% | 0.43 | * | 100% | = | 0.43
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m² | 459.2 | 0 | 47% | 459.2 | * | 47% |  | 215.824
4.1.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 1730.55 | 813.3585 | 47% | 1730.55 | * | 47% | = | 813.3585
4.1.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 628.91 | 295.5877 | 47% | 628.91 | * | 47% | = | 295.5877
4.1.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 25.19 | 0 | 47% | 25.19 | * | 47% | = | 11.8393
4.1.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 25.19 | 0 | 47% | 25.19 | * | 47% | = | 11.8393
4.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 47%
4.2.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | m² | 714.44 | 0 | 47% | 714.44 | * | 47% | = | 335.7868
4.2.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 1152.73 | 0 | 47% | 1152.73 | * | 47% | = | 541.7831
4.2.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 581.18 | 0 | 47% | 581.18 | * | 47% | = | 273.1546
4.2.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 41.19 | 0 | 47% | 41.19 | * | 47% | = | 19.3593
4.2.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 41.19 | 0 | 47% | 41.19 | * | 47% | = | 19.3593
4.3 | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | FNDE: Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. SINAPI: VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | m | 262.1 | 0 | 50% | 262.1 | * | 50% | = | 131.05
4.4 | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | m² | 17.29 | 0 | 100% | 17.29 | * | 100% | = | 17.29
4.4.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 48.82 | 0 | 100% | 48.82 | * | 100% | = | 48.82
4.4.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 20.36 | 0 | 100% | 20.36 | * | 100% | = | 20.36
4.4.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.8 | 0 | 100% | 0.8 | * | 100% | = | 0.8
4.4.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.8 | 0 | 100% | 0.8 | * | 100% | = | 0.8
4.5 | ABRIGO CENTRAL GLP - VIGAS
4.5.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 4.83 | 0 | 100% | 4.83 | * | 100% | = | 4.83
4.5.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 21.4 | 0 | 100% | 21.4 | * | 100% | = | 21.4
4.5.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 7.5 | 0 | 100% | 7.5 | * | 100% | = | 7.5
4.5.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.32 | 0 | 100% | 0.32 | * | 100% | = | 0.32
4.5.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.32 | 0 | 100% | 0.32 | * | 100% | = | 0.32
4.6 | ABRIGO CENTRAL GLP - PILARES |  |  |  | 100%
4.6.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 9.92 | 0 | 100% | 9.92 | * | 100% | = | 9.92
4.6.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 32.1 | 0 | 100% | 32.1 | * | 100% | = | 32.1
4.6.3 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | kg | 12.2 | 0 | 100% | 12.2 | * | 100% | = | 12.2
4.6.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.44 | 0 | 100% | 0.44 | * | 100% | = | 0.44
4.6.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.44 | 0 | 100% | 0.44 | * | 100% | = | 0.44
4.7 | ABRIGO CENTRAL GLP - LAJE CONTÍNUA
4.7.1 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 6.42 | 0 | 100% | 6.42 | * | 100% | = | 6.42
4.7.2 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | kg | 20.4 | 0 | 100% | 20.4 | * | 100% | = | 20.4
4.7.3 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m³ | 0.64 | 0 | 100% | 0.64 | * | 100% | = | 0.64
4.7.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m³ | 0.64 | 0 | 100% | 0.64 | * | 100% | = | 0.64
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 5.14 | 0 | 100% | 5.14 | * | 100% | = | 5.14
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [7 empty] | =
5.2.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 9x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 942.96 | 0 | 50% | 942.96 | * | 50% | = | 471.48
5.2.2 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | 17.07 | 0 | 50% | 17.07 | * | 50% | = | 8.535
5.2.3 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 478.93 | 0 | 50% | 478.93 | * | 50% | = | 239.465
5.2.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 50.56 | 0 | 50% | 50.56 | * | 50% | = | 25.28
5.2.5 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | 22.63 | 0 | 100% | 22.63 | * | 100% | = | 22.63
5.3 | ALVENARIA DA MURETA | [7 empty] | =
5.3.1 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 9x19x39); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 | 0 | 100% | 18.12 | * | 100% | = | 18.12
6 | ESQUADRIAS
6.1 | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | un | 10 | 0 | 100% | 10 | * | 100% | = | 10
6.1.2 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08 2015 | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
6.1.3 | Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80x2,10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
6.1.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
6.1.5 | Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 0 | 100% | 10 | * | 100% | = | 10
6.1.6 | Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,70x2,10m, inclusive batentes e ferragens | un | 16 | 0 | 100% | 16 | * | 100% | = | 16
6.1.7 | CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM | m² | 11.2 | 0 | 100% | 11.2 | * | 100% | = | 11.2
6.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | =
6.2.1 | Fechadura completa para porta interna | un | 51 | 0 | 100% | 51 | * | 100% | = | 51
6.3 | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 2.31 | 0 | 100% | 2.31 | * | 100% | = | 2.31
6.3.2 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 1.68 | 0 | 100% | 1.68 | * | 100% | = | 1.68
6.3.3 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 6.72 | 0 | 100% | 6.72 | * | 100% | = | 6.72
6.3.4 | Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista. | m² | 113.4 | 0 | 100% | 113.4 | * | 100% | = | 113.4
6.3.5 | Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista. | m² | 5.04 | 0 | 100% | 5.04 | * | 100% | = | 5.04
6.3.6 | DESCRIÇÃO FNDE :Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens.DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 4.44 | 0 | 100% | 4.44 | * | 100% | = | 4.44
6.3.7 | DESCRIÇÃO FNDE: Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. DESCRIÇÃO SINAPI: Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação) | m² | 5.25 | 0 | 100% | 5.25 | * | 100% | = | 5.25
6.4 | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
6.4.2 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
6.4.3 | FIXO 2 FOLHAS. 2 BANDEIRAS E 1 CONTRAVENTAMENTO DE VIDRO TEMPERADO (1.80 X3.50)m E=10mm | m² | 0.61 | 0 | 100% | 0.61 | * | 100% | = | 0.61
6.5 | PORTAS EM ALUMÍNIO - ABRIGO CENTRAL GLP |  |  | 0
6.5.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixada com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 4.04 | 0 | 100% | 4.04 | * | 100% | = | 4.04
6.6 | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.6.1 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina. SINAPI: Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, exclusive vidros | m² | 1.75 | 0 | 100% | 1.75 | * | 100% | = | 1.75
6.6.2 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina. SINAPI: Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, exclusive vidros | m² | 1.6 | 0 | 100% | 1.6 | * | 100% | = | 1.6
6.6.3 | Caixilho fixo, de alumínio, para vidro | m² | 3.22 | 0 |  | 3.22 | * | 0% | = | 0
6.6.4 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina. SINAPI: Janela em alumínio, cor fosca, tipo guilhotina, completa, exclusive vidros | m² | 2.03 | 0 | 100% | 2.03 | * | 100% | = | 2.03
6.6.5 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa SINAPI: Janela em alumínio, cor branca, tipo fixa, exclusive vidros | m² | 2.1 | 0 | 100% | 2.1 | * | 100% | = | 2.1
6.6.6 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 2.1 | 0 | 100% | 2.1 | * | 100% | = | 2.1
6.6.7 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 12.6 | 0 | 100% | 12.6 | * | 100% | = | 12.6
6.6.8 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 6.3 | 0 | 100% | 6.3 | * | 100% | = | 6.3
6.6.9 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 18.9 | 0 | 100% | 18.9 | * | 100% | = | 18.9
6.6.10 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 2.1 | 0 | 100% | 2.1 | * | 100% | = | 2.1
6.6.11 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 6.3 | 0 | 100% | 6.3 | * | 100% | = | 6.3
6.6.12 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 8.4 | 0 | 100% | 8.4 | * | 100% | = | 8.4
6.6.13 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 12.6 | 0 | 100% | 12.6 | * | 100% | = | 12.6
6.6.14 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 33.6 | 0 | 100% | 33.6 | * | 100% | = | 33.6
6.6.15 | FNDE: Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm. SINAPI: Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros, padronizada. | m² | 16.8 | 0 | 100% | 16.8 | * | 100% | = | 16.8
6.6.16 | FNDE: Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria. AGETOP: Rede de proteção de nylon com ganchos e buchas S8. | m² | 20.25 | 0 | 100% | 20.25 | * | 100% | = | 20.25
6.6.17 | VIDROS
6.6.18 | FNDE: Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm - colocado. AGETOP: Vidro liso 6 mm - colocado. | m² | 10.7 | 0 | 100% | 10.7 | * | 100% | = | 10.7
6.6.19 | FNDE: Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm - colocado. AGETOP: Vidro temperado 10 mm - colocado. | m² | 11.4 | 0 | 100% | 11.4 | * | 100% | = | 11.4
6.6.20 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 21.28 | 0 |  | 21.28 | * | 0% | = | 0
6.6.21 | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 0 | * | 0% | = | 0
6.6.22 | FNDE: Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4). ORSE: Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2". | m² | 50.22 | 0 | 100% | 50.22 | * | 100% | = | 50.22
6.6.23 | FNDE: Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2). AGETOP: Portão de abrir chapa 14 PT-4 c/ferragens. | m² | 8.31 | 0 | 100% | 8.31 | * | 100% | = | 8.31
6.6.24 | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | 0 | 100% | 145.2 | * | 100% | = | 145.2
6.6.25 | FNDE: Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação. AGETOP: Portão tela/tubo FoGo PT'/PT2 c/ferragens. | m² | 13.5 | 0 | 100% | 13.5 | * | 100% | = | 13.5
7 | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² | 1426.85 | 0 | 100% | 1426.85 | * | 100% | = | 1426.85
7.2 | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6% | m² | 1283.33 | 0 | 100% | 1283.33 | * | 100% | = | 1283.33
7.3 | Cumeeira em perfil ondulado de alumínio | m | 83.25 | 0 | 100% | 83.25 | * | 100% | = | 83.25
7.4 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 186.15 | 0 | 100% | 186.15 | * | 100% | = | 186.15
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 258.9 | 0 | 100% | 258.9 | * | 100% | = | 258.9
7.6 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | m | 258.2 | 0 | 100% | 258.2 | * | 100% | = | 258.2
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 707.67 | 0 | 0% | 707.67 | * | 0% | = | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3513.3 | 0 | 100% | 3513.3 | * | 100% | = | 3513.3
9.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 2826.43 | 0 | 100% | 2826.43 | * | 100% | = | 2826.43
9.3 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR M2 TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | m² | 686.87 | 0 | 100% | 686.87 | * | 100% | = | 686.87
9.4 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 2028.45 | 0 | 100% | 2028.45 | * | 100% | = | 2028.45
9.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 - branca | m² | 629.61 | 0 | 100% | 629.61 | * | 100% | = | 629.61
9.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - azul | m² | 9.21 | 0 | 100% | 9.21 | * | 100% | = | 9.21
9.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - vermelho | m² | 7.49 | 0 | 100% | 7.49 | * | 100% | = | 7.49
9.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - branco | m² | 15.17 | 0 | 100% | 15.17 | * | 100% | = | 15.17
9.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - amarelo | m² | 136.5 | 0 | 100% | 136.5 | * | 100% | = | 136.5
9.10 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | m | 191.3 | 0 | 100% | 191.3 | * | 100% | = | 191.3
9.11 | Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e montagem | m² | 498.03 | 0 | 100% | 498.03 | * | 100% | = | 498.03
9.12 | FNDE: Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm. ORSE: Forro acústico em placas de fibra mineral c/ perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar - fornecimento e montagem. | m² | 738.27 | 0 | 100% | 738.27 | * | 100% | = | 738.27
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, e=5,0cm | m² | 1159.7 | 0 | 100% | 1159.7 | * | 100% | = | 1159.7
10.1.2 | FNDE: Camada regularizadora e=2,0cm. SINAPI: Contrapiso em argamassa pronta, preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm. | m² | 1159.7 | 0 | 100% | 1159.7 | * | 100% | = | 1159.7
10.1.3 | FNDE: Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso e=3,0cm. SINAPI: acréscimo de junta plastica acabada 1,2m. | m² | 386.12 | 0 | 100% | 386.12 | * | 100% | = | 386.12
10.1.4 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 0 | 100% | 23.72 | * | 100% | = | 23.72
10.1.5 | FNDE: Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto. ORSE: Revestimento cerâmico para piso ou parede, 40x40 cm, c/ piso solid grey , INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. | m² | 226.97 | 0 | 100% | 226.97 | * | 100% | = | 226.97
10.1.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 0 | 100% | 355.53 | * | 100% | = | 355.53
10.1.7 | Piso vinílico semiflexível padrão liso e=2,0mm fixado com cola | m² | 394.33 | 0 | 100% | 394.33 | * | 100% | = | 394.33
10.1.8 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 0 | 100% | 27.9 | * | 100% | = | 27.9
10.1.9 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 0 | 100% | 22.68 | * | 100% | = | 22.68
10.1.10 | Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado com cola | m | 191.3 | 0 | 100% | 191.3 | * | 100% | = | 191.3
10.1.11 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm | m | 90 | 0 | 100% | 90 | * | 100% | = | 90
10.1.12 | Soleira em granito cinza andorinha, L=25cm, | m | 1.77 | 0 | 100% | 1.77 | * | 100% | = | 1.77
10.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO | m² | 345.98 | 0 | 100% | 345.98 | * | 100% | = | 345.98
10.2.2 | FNDE: Rampa de acesso em concreto não estrutural. SINAPI: Piso em concreto 20 Mpa preparo mecanico, espessura 7 cm , incluso selante elastico a base de poliuretano. | m² | 28.22 | 0 | 100% | 28.22 | * | 100% | = | 28.22
10.2.3 | FNDE: Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia. SINAPI: Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. | m² | 67.22 | 0 | 100% | 67.22 | * | 100% | = | 67.22
10.2.4 | FNDE: Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa. SEINFRA: Piso podotátil externo em PMC e=3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento. | m² | 4.86 | 0 | 100% | 4.86 | * | 100% | = | 4.86
10.2.5 | FNDE: Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa. SEINFRA: Piso podotátil externo em PMC e=3cm, assentado com argamassa (fornecimento e assentamento. | m² | 8.64 | 0 | 100% | 8.64 | * | 100% | = | 8.64
10.2.6 | FNDE: Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro. AGETOP: Meio fio PD AGETOP em conc.pré mold. Reto /curvo (9v12x30x100 cm), FC28=30MPa com argam. (1CI:3ARMLC) p/arremate do rejunt. - incluso escav./apiloam./reaterro e conc. FC28=10 MPa p/assentam. e chumbamento. | m | 23.1 | 0 | 100% | 23.1 | * | 100% | = | 23.1
10.2.7 | FNDE: Colchão de areia e=10cm. ORSE: Colchão de areia. | m³ | 7.6 | 0 | 100% | 7.6 | * | 100% | = | 7.6
10.2.8 | Grama batatais em placas (plantio) | m² | 368.56 | 0 | 100% | 368.56 | * | 100% | = | 368.56
11 | PINTURA
11.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | 0 | 100% | 2028.45 | * | 100% | = | 2028.45
11.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas AF_06/2014 | m² | 2715.32 | 0 | 100% | 2715.32 | * | 100% | = | 2715.32
11.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto AF_06/2014 | m² | 498.03 | 0 | 100% | 498.03 | * | 100% | = | 498.03
11.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | 0 | 100% | 107.1 | * | 100% | = | 107.1
11.5 | FNDE: Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira. SINAPI: Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco. | m² | 19.13 | 0 | 100% | 19.13 | * | 100% | = | 19.13
11.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | 0 | 100% | 172.17 | * | 100% | = | 172.17
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | 0 | 100% | 36.78 | * | 100% | = | 36.78
12.1.2 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 275.11 | 0 | 100% | 275.11 | * | 100% | = | 275.11
12.1.3 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 16.43 | 0 | 100% | 16.43 | * | 100% | = | 16.43
12.1.4 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 115.77 | 0 | 100% | 115.77 | * | 100% | = | 115.77
12.1.5 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 42.95 | 0 | 100% | 42.95 | * | 100% | = | 42.95
12.1.6 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 50.33 | 0 | 100% | 50.33 | * | 100% | = | 50.33
12.1.7 | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.74 | 0 | 100% | 94.74 | * | 100% | = | 94.74
12.1.8 | Tubo PVC soldável Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | 0 | 100% | 46.4 | * | 100% | = | 46.4
12.1.9 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
12.1.10 | FNDE: Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação. SEINFRA: Adaptador PVC sold. Flanges livres p/cx. d'água 85 mm (3"). | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
12.1.11 | FNDE: Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação. SEINFRA: Adaptador PVC sold. Flanges livres p/cx. d'água 20 mm (1/2"). | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.1.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
12.1.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 81 | 0 | 100% | 81 | * | 100% | = | 81
12.1.15 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.16 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 36 | 0 | 100% | 36 | * | 100% | = | 36
12.1.17 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 16 | 0 | 100% | 16 | * | 100% | = | 16
12.1.18 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
12.1.19 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
12.1.20 | Bucha de redução sold. curta 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.1.21 | Bucha de redução sold. curta 60mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 24 | 0 | 100% | 24 | * | 100% | = | 24
12.1.22 | Bucha de redução sold. curta 75mm x 60mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.23 | Bucha de redução sold. curta 85mm x 75mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
12.1.24 | Bucha de redução sold. curta 110mm x 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.25 | Bucha de redução sold. longa 50mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 30 | 0 | 100% | 30 | * | 100% | = | 30
12.1.26 | Bucha de redução sold. longa 50mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.27 | Bucha de redução sold. longa 60mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
12.1.28 | Bucha de redução sold. longa 75mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 100% | 15 | * | 100% | = | 15
12.1.29 | FNDE: Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação. ORSE: Bucha de redução longa de PVC rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60 mm. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
12.1.30 | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
12.1.31 | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.32 | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.33 | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.34 | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.35 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.36 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 151 | 0 | 100% | 151 | * | 100% | = | 151
12.1.37 | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.38 | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 20 | 0 | 100% | 20 | * | 100% | = | 20
12.1.39 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 100% | 11 | * | 100% | = | 11
12.1.40 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.41 | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 10 | 0 | 100% | 10 | * | 100% | = | 10
12.1.42 | Joelho 90 soldável - 100mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
12.1.43 | Joelho de redução 90º soldavel 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.44 | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
12.1.45 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm x 3/4", fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
12.1.46 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 88 | 0 | 100% | 88 | * | 100% | = | 88
12.1.47 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 15 | 0 | 100% | 15 | * | 100% | = | 15
12.1.48 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm x 1/2", fornecimento e instalação | un | 14 | 0 | 100% | 14 | * | 100% | = | 14
12.1.49 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 37 | 0 | 100% | 37 | * | 100% | = | 37
12.1.50 | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.1.51 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13 | 0 | 100% | 13 | * | 100% | = | 13
12.1.52 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 12 | 0 | 100% | 12 | * | 100% | = | 12
12.1.53 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.54 | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 0 | 100% | 9 | * | 100% | = | 9
12.1.55 | Tê 90 soldável - 100mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.56 | Tê de redução 90 soldavel - 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.57 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 0 | 100% | 28 | * | 100% | = | 28
12.1.58 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm x 32mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.1.59 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 100% | 11 | * | 100% | = | 11
12.1.60 | FNDE: Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação. ORSE: Te de redução 90° de PVC rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60 mm. | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
12.1.61 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm x 60mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
12.1.62 | Tê de redução soldavel - 85mm x 75mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.1.63 | FNDE: Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação. SINAPI: Te com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25 mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. | un | 20 | 0 | 100% | 20 | * | 100% | = | 20
12.1.64 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
12.1.65 | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.1.66 | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
12.1.67 | FNDE: Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario. AGETOP: Tubo de ligação PVC cromado 1 1/2"/ESPUDE - (ENTRADA) | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
12.2 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | [7 empty] | =
12.2.1 | Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% |  | 1
12.2.2 | Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.2.3 | FNDE: Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação. ORSE: Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=1/2". | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.2.4 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
12.2.5 | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.2.6 | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.2.7 | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.2.8 | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
12.2.9 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
12.2.10 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
12.2.11 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 31 | 0 | 100% | 31 | * | 100% | = | 31
12.2.12 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 15 | 0 | 100% | 15 | * | 100% | = | 15
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | 0 | 100% | 237.27 | * | 100% | = | 237.27
13.1.2 | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | 0 | 100% | 107.14 | * | 100% | = | 107.14
13.1.3 | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 52 | 0 | 100% | 52 | * | 100% | = | 52
13.1.4 | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
13.1.5 | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
13.1.6 | Tê sanitario - DN 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
13.1.7 | Junção simples - DN100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
13.2 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 100% |  |  |  | =
13.2.1 | FNDE: Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm. ORSE: Ralo hemisférico em fofo, tipo abacaxi Ø100mm. | un | 24 | 0 | 100% | 24 | * | 100% | = | 24
13.2.2 | FNDE: Caixa de areia sem grelha 80x80cm. SINAPI: Caixa de areia 60x60x60 em alvenaria - execução. | un | 20 | 0 | 100% | 20 | * | 100% | = | 20
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 213.06 | 0 | 100% | 213.06 | * | 100% | = | 213.06
14.2 | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 125.81 | 0 | 100% | 125.81 | * | 100% | = | 125.81
14.3 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 136.81 | 0 | 100% | 136.81 | * | 100% | = | 136.81
14.4 | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 92.42 | 0 | 100% | 92.42 | * | 100% | = | 92.42
14.5 | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.6 | 0 | 100% | 37.6 | * | 100% | = | 37.6
14.6 | BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm | un | 37 | 0 | 100% | 37 | * | 100% | = | 37
14.7 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 97 | 0 | 100% | 97 | * | 100% | = | 97
14.8 | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | un | 23 | 0 | 100% | 23 | * | 100% | = | 23
14.9 | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
14.10 | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
14.11 | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 62 | 0 | 100% | 62 | * | 100% | = | 62
14.12 | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 49 | 0 | 100% | 49 | * | 100% | = | 49
14.13 | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
14.14 | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 35 | 0 | 100% | 35 | * | 100% | = | 35
14.15 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
14.16 | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
14.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 65 | 0 | 100% | 65 | * | 100% | = | 65
14.18 | Junção PVC simples 100mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 25 | 0 | 100% | 25 | * | 100% | = | 25
14.19 | Junção PVC simples 100mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
14.20 | Junção PVC simples 100mm x 100mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
14.21 | Junção PVC simples 75mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
14.22 | Junção PVC simples 75mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
14.23 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
14.24 | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
14.25 | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
14.26 | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
14.27 | Tê PVC sanitario 100mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 11 | 0 | 100% | 11 | * | 100% | = | 11
14.28 | Tê PVC sanitario 100mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 20 | 0 | 100% | 20 | * | 100% | = | 20
14.29 | Tê PVC sanitario 150mm x100mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
14.30 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
14.31 | Tê PVC sanitario 75mm x 75mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
14.32 | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
14.33 | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
14.34 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
14.35 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | un | 17 | 0 | 100% | 17 | * | 100% | = | 17
14.36 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA 60X60X5 CM PARA CAIXA | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
14.37 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 30 | 0 | 100% | 30 | * | 100% | = | 30
14.38 | Tubo PVC para ventilação DN 50mm | un | 39 | 0 | 100% | 39 | * | 100% | = | 39
14.39 | FNDE: Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m. SINAPI: Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60m e espessura 10 cm. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
14.40 | FNDE: Fossa séptica 2,30 x 2,30 m. AGETOP: Fossa séptica 4500 litros com impermeabilização. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
15 | LOUÇAS E METAIS
15.1 | FNDE: Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação. SEINFRA: BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES COM ASSENTO. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
15.2 | FNDE: Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação. SINAPI: Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.3 | FNDE: Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente. SINAPI: VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO. | un | 20 | 0 | 100% | 20 | * | 100% | = | 20
15.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
15.5 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. (CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE0 | un | 22 | 0 | 100% | 22 | * | 100% | = | 22
15.6 | FNDE: Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. ORSE: Cuba de aço inox 304, dimensões 50x40x30cm, com fundo emborrachado, para instalação em bancada, com válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (ref c1680) ou similares. | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
15.7 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação (CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍDÁVEL MÉDIA) | un. | 15 | 0 | 100% | 15 | * | 100% | = | 15
15.8 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.9 | FNDE: Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação. ORSE: Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente (LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE) | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
15.11 | FNDE: Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada. SINAPI: Tanque de louça branca com coluna, 30 L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
15.12 | FNDE: Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente. SINAPI: CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO DE PLÁSTICO TIPO DUCHA. | un | 15 | 0 | 100% | 15 | * | 100% | = | 15
15.13 | FNDE: Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente. SEINFRA: ASSENTO/BANCO ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
15.14 | FNDE: Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação. AGETOP: ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO 1 LINHA. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.15 | FNDE: Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE: Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar. | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
15.16 | FNDE: Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação. SINAPI: Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação. | un. | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.17 | FNDE: Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação. SEINFRA: Torneira elétrica automática 220V-2800W (instalado). | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
15.18 | FNDE: Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE:Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.19 | FNDE: Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente. SINAPI: TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA. | un | 15 | 0 | 100% | 15 | * | 100% | = | 15
15.20 | FNDE: Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque. SINAPI: TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 11 | 0 | 100% | 11 | * | 100% | = | 11
15.21 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente (TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO) | un | 32 | 0 | 100% | 32 | * | 100% | = | 32
15.22 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação (SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, INCLUSO FIXAÇÃO) | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
15.23 | FNDE: Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE: Dispenser para toalha interfolhada. | un | 22 | 0 | 100% | 22 | * | 100% | = | 22
15.24 | FNDE: Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE:Cabide em aço inox , DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar. | un | 16 | 0 | 100% | 16 | * | 100% | = | 16
15.25 | FNDE: Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação. AGETOP: BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE "B6" PADRÃO AGETOP. | un | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
15.26 | FNDE: Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação. ORSE: Barra de apoio em aço inox polido, para lavatório de canto DECA ref L10117 ou similar. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
15.27 | FNDE: Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação. AGETOP: BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE "B6" PADRÃO AGETOP. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
15.28 | FNDE: Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação. SEINFRA: ASSENTO/BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
15.29 | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 188 | 0 | 100% | 188 | * | 100% | = | 188
15.30 | FNDE: Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4". SINAPI: CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA. | m | 20.6 | 0 | 100% | 20.6 | * | 100% | = | 20.6
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | FNDE: Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio. SINAPI: CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO , COM TELA DE METAL. | m² | 0.16 | 0 | 100% | 0.16 | * | 100% | = | 0.16
16.2 | FNDE: Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões. ORSE: Tubo aço galvanizado c/costura 3/4"(20 mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25 mm, 1,43kg/m, nbr - 5580. | m | 43 | 0 | 100% | 43 | * | 100% | = | 43
16.3 | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | 0 | 100% | 42 | * | 100% | = | 42
16.4 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
16.5 | FNDE: Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300. AGETOP: VÁLVULA ESFÉRICA LATÃO 3/4". | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
16.6 | FNDE: União 3/4" NPT 300 (UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS) | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
16.7 | FNDE: Niple 3/4" NPT 300. SINAPI: NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS. | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
16.8 | FNDE: Niple 1/2" NPT 300. SINAPI: NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
16.9 | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
16.10 | FNDE: Tê redução 3/4"x1/2". ORSE: Te de redução 90° de PVC rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2". | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
16.11 | Redução 1/2" x 1/4" - REDUÇÃO COBRE | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
16.12 | FNDE: Luva de redução 3/4 x 1/2". SINAPI: LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
16.13 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
16.14 | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
16.15 | FNDE: Regulador 1º estagio com manometro. ORSE: Regulador de alta pressão, d=28 mm, tipo Fisher, classe 300, 1° estágio (instalação gás). | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
16.16 | FNDE: Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi. ORSE: Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
16.17 | FNDE: Mangueira Flexivel. ORSE: Mangueira trançada de alta pressão diâmetro = 1". | m | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
16.18 | FNDE: Regulador 2º estágio com registro. ORSE: Regulador de baixa pressão, d=15 mm, tipo Fisher, classe 300, 2° estágio (instalação gás). | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
16.19 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar. SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
16.20 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável. SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | FNDE: Extintor ABC - 6KG. SINAPI: EXTINTOR MULTIUSO EM PÓ ABC (6KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC. | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
17.2 | FNDE: Extintor CO2 - 6KG. SINAPI: EXTINTOR CO2 (6KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
17.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
17.4 | FNDE: Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2". SINAPI: COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO , CONEXÃO ROSQUEDA , DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
17.5 | FNDE: Tubo aço carbono 2 1/2". ORSE: Tubo aço galvanizado c/ costura 2 1/2" (65 mm), p/ condução fluidos, classe leve, e=3,35 mm, 6,23 kg/m, NBR-5580. | m | 1.25 | 0 | 100% | 1.25 | * | 100% | = | 1.25
17.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação* junho 2015 | un | 10 | 0 | 100% | 10 | * | 100% | = | 10
17.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação* junho 2015 | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
17.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" (SÓ ACHEI COM UNIDADE EM METROS) | un | 65.27 | 0 | 100% | 65.27 | * | 100% | = | 65.27
17.9 | FNDE: Adaptador storz - roscas internas 2 1/2". AGETOP: Adaptador p/engate storz 2 1/2" x 1 1/2". | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.10 | FNDE: Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm . ORSE: Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90x0,60x0,17 m. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
17.11 | FNDE: Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2". | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.12 | FNDE: Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm. AGETOP: Esguicho tronco cônico 1 1/2" | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.13 | FNDE: Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm. SINAPI: Conjunto de magueira para combate a incêndio em fibra de poliester pura, com 1 1/2", revestida internamente, com 2 lances de 15 m cada. | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
17.14 | FNDE: Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2". SINAPI: Niple de aço galvanizado 2 1/2" - fornecimento e instalação*. Junho 2015 | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.15 | FNDE: Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2". AGETOP: Adaptador p/ engate storz 2 1/2" x 1 1/2". | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.16 | FNDE: Registro globo 2 1/2" 45º. AGETOP: REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2". | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.17 | FNDE: Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2". AGETOP: Tem tampão cego com corrente 2 1/2". | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.18 | FNDE: Tampão de FoFo 50x50cm. SINAPI: TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
17.19 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2 1/2" | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
17.20 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
17.21 | União, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
17.22 | FNDE: Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora. SEINFRA: Luminária de emergência. | un | 40 | 0 | 100% | 40 | * | 100% | = | 40
17.23 | FNDE: Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor. SINAPI: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO. | m² | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
17.24 | FNDE: Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante. SINAPI: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO. | m² | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.25 | FNDE: Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV. ORSE: Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
17.26 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio. SEINFRA: PLACA EM ALUMÍNIO 20X20 C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E MONTAGEM. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
17.27 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência. SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 14 | 0 | 100% | 14 | * | 100% | = | 14
17.28 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída". SEINFRA: Placa em alumínio 20x25cm c/ vinil aplicado em 1 face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem). | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
17.29 | FNDE: Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio. SEINFRA: PLACA EM ALUMÍNIO 20X20 C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E MONTAGEM. | un | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
18.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
18.1.2 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.1.3 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
18.1.4 | FNDE: Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios). SINAPI: Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
18.1.5 | FNDE: Quadro de medição - fornecimento e instalação. SINAPI: QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL EM CHAPA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM 16 APTOS , INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2 | DISJUNTORES
18.2.1 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 10A. SINAPI: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 22 | 0 | 100% | 22 | * | 100% | = | 22
18.2.2 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 16A. SINAPI: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
18.2.3 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 20A. SINAPI: (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
18.2.4 | Disjuntor unipolar termomagnético 25A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 26 | 0 | 100% | 26 | * | 100% | = | 26
18.2.5 | FNDE: Disjuntor unipolar termomagnético 32A. ORSE: Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (europeu - linha branca). | un | 10 | 0 | 100% | 10 | * | 100% | = | 10
18.2.6 | Disjuntor unipolar termomagnético 40A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2.7 | Disjuntor tripolar termomagnético 10A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2.8 | Disjuntor tripolar termomagnético 25A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
18.2.9 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
18.2.10 | Disjuntor tripolar termomagnético 80A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
18.2.11 | Disjuntor tripolar termomagnético 175A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2.12 | Disjuntor tripolar termomagnético 225A (DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2.13 | FNDE: Interruptor bipolar DR - 100A | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
18.2.14 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
18.2.15 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2.16 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.2.17 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA /440V) | un | 28 | 0 | 100% | 28 | * | 100% | = | 28
18.2.18 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA /440V) | un | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
18.3 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [7 empty] | =
18.3.1 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"). | m | 559.4 | 0 | 100% | 559.4 | * | 100% | = | 559.4
18.3.2 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). | m | 298.9 | 0 | 100% | 298.9 | * | 100% | = | 298.9
18.3.3 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto PVC flexível - mangueira corrugada - DIAM. 1/2". | m | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
18.3.4 | FNDE: Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). | m | 241.8 | 0 | 100% | 241.8 | * | 100% | = | 241.8
18.3.5 | FNDE: Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1 1/2". | m | 15.6 | 0 | 100% | 15.6 | * | 100% | = | 15.6
18.3.6 | FNDE: Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2". | m | 14.7 | 0 | 100% | 14.7 | * | 100% | = | 14.7
18.3.7 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM, TIPO SEMI-PESADO. | m | 164.6 | 0 | 100% | 164.6 | * | 100% | = | 164.6
18.3.8 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto ferro galvanizado diametro 1 1/4". | m | 68.6 | 0 | 100% | 68.6 | * | 100% | = | 68.6
18.3.9 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto ferro galvanizado diametro 2". | m | 2.3 | 0 | 100% | 2.3 | * | 100% | = | 2.3
18.3.10 | Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões | m | 3.5 | 0 | 100% | 3.5 | * | 100% | = | 3.5
18.3.11 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões. AGETOP: Eletroduto ferro galvanizado diametro 3". | m | 21.9 | 0 | 100% | 21.9 | * | 100% | = | 21.9
18.3.12 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve (CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA) | un | 17 | 0 | 100% | 17 | * | 100% | = | 17
18.3.13 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve (CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA) | un | 17 | 0 | 100% | 17 | * | 100% | = | 17
18.3.14 | FNDE: Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm. ORSE: Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40 m. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
18.3.15 | FNDE: Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao. ORSE: Caixa de passagem PVC 4" x 2", sistema "x" com tampa. | un | 262 | 0 | 100% | 262 | * | 100% | = | 262
18.3.16 | FNDE: Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao. ORSE: Caixa de passagem PVC 4" x 4", sistema "x" com tampa. | un | 10 | 0 | 100% | 10 | * | 100% | = | 10
18.3.17 | FNDE: Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação. SINAPI: Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. | un | 205 | 0 | 100% | 205 | * | 100% | = | 205
18.4 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 7957.1 | 0 | 100% | 7957.1 | * | 100% | = | 7957.1
18.4.2 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado , 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 502 | 0 | 100% | 502 | * | 100% | = | 502
18.4.3 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 2335.3 | 0 | 100% | 2335.3 | * | 100% | = | 2335.3
18.4.4 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 602.8 | 0 | 100% | 602.8 | * | 100% | = | 602.8
18.4.5 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 267.5 | 0 | 100% | 267.5 | * | 100% | = | 267.5
18.4.6 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 41.4 | 0 | 100% | 41.4 | * | 100% | = | 41.4
18.4.7 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 235.9 | 0 | 100% | 235.9 | * | 100% | = | 235.9
18.4.8 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação | m | 6.9 | 0 | 100% | 6.9 | * | 100% | = | 6.9
18.4.9 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 259.8 | 0 | 100% | 259.8 | * | 100% | = | 259.8
18.4.10 | FNDE: Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm². SINAPI: Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. | m | 10.3 | 0 | 100% | 10.3 | * | 100% | = | 10.3
18.4.11 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm² (CABO ISOLADO PVC 750V 120MM2) | m | 138 | 0 | 100% | 138 | * | 100% | = | 138
18.5 | ELETROCALHAS |  |  |  | 100%
18.5.1 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 31.3 | 0 | 100% | 31.3 | * | 100% | = | 31.3
18.5.2 | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.5 | 0 | 100% | 18.5 | * | 100% | = | 18.5
18.5.3 | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.5 | 0 | 100% | 11.5 | * | 100% | = | 11.5
18.5.4 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.6 | 0 | 100% | 36.6 | * | 100% | = | 36.6
18.5.5 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.5 | 0 | 100% | 5.5 | * | 100% | = | 5.5
18.5.6 | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 5.6 | 0 | 100% | 5.6 | * | 100% | = | 5.6
18.5.7 | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 11.1 | 0 | 100% | 11.1 | * | 100% | = | 11.1
18.5.8 | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
18.5.9 | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
18.5.10 | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
18.5.11 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 18 | 0 | 100% | 18 | * | 100% | = | 18
18.5.12 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 22 | 0 | 100% | 22 | * | 100% | = | 22
18.5.13 | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | un | 19 | 0 | 100% | 19 | * | 100% | = | 19
18.5.14 | FNDE: Tala plana perfurada 50mm. ORSE: Tala plana perfurada 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar). | un | 38 | 0 | 100% | 38 | * | 100% | = | 38
18.5.15 | FNDE: Tala plana perfurada 75mm. ORSE: Tala plana perfurada 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
18.5.16 | FNDE: Tala plana perfurada 100mm. ORSE: Tala plana perfurada 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
18.6 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 137 | 0 | 100% | 137 | * | 100% | = | 137
18.6.2 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
18.6.3 | Interruptor 1 tecla paralela | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
18.6.4 | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 36 | 0 | 100% | 36 | * | 100% | = | 36
18.6.5 | Interruptor 1 tecla simples | un | 18 | 0 | 100% | 18 | * | 100% | = | 18
18.6.6 | Interruptor 2 teclas simples | un | 6 | 0 | 100% | 6 | * | 100% | = | 6
18.6.7 | FNDE: Luminárias sobrepor 2x36W completa. ORSE: Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2x32w, ref. C-2359, da Lustres Projetos ou similar, completa. | un | 8 | 0 | 100% | 8 | * | 100% | = | 8
18.6.8 | FNDE: Luminárias embutir 2x16W completa. ORSE: Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2x16 W, ref C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa. | un | 17 | 0 | 100% | 17 | * | 100% | = | 17
18.6.9 | FNDE: Luminárias embutir 2x36W completa. ORSE: Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2x32w, ref. C-2359, da Lustres Projetos ou similar, completa. | un | 103 | 0 | 100% | 103 | * | 100% | = | 103
18.6.10 | FNDE: Luminária com aletas embutir 2x36 completa. SEINFRA: LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. | un | 40 | 0 | 100% | 40 | * | 100% | = | 40
18.6.11 | FNDE: Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W. SEINFRA: LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO. | un | 9 | 0 | 100% | 9 | * | 100% | = | 9
18.6.12 | FNDE: Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W. SEINFRA: PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
18.6.13 | FNDE: Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W. SEINFRA: PROJETOR DE ALUMÍNIO, C/LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
18.6.14 | FNDE: Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W. SEINFRA: Arandela para lâmpada incandescente 60W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com refletor em alumínio anodizado alto brilho. | un | 18 | 0 | 100% | 18 | * | 100% | = | 18
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | m | 153.39 | 0 | 100% | 153.39 | * | 100% | = | 153.39
19.2 | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 23 | 0 | 100% | 23 | * | 100% | = | 23
19.3 | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 28 | 0 | 100% | 28 | * | 100% | = | 28
19.4 | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 7 | 0 | 100% | 7 | * | 100% | = | 7
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | 0
20.1.1 | FNDE: Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6. AGETOP: PACH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS. | un | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
20.1.2 | Switch de 48 portas (fornecimento) | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
20.1.3 | FNDE: Guias de cabos simples. AGETOP: Organizador de cabos (Guia). | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
20.1.4 | FNDE: Guia de Cabos Vertical, fechado. ORSE: Guia frontal para cabos. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
20.1.5 | FNDE: Guia de Cabos Vertical. ORSE: Guia frontal para cabos. | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
20.1.6 | FNDE: Guia de Cabos Superior, fechado. ORSE: Guia frontal para cabos. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
20.1.7 | FNDE: Anel organizador de cabos. SEINFRA: ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19". | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
20.1.8 | FNDE: Bandeja deslizante perfurada. SEINFRA: BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19". | un | 2 | 0 | 100% | 2 | * | 100% | = | 2
20.1.9 | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
20.2 | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  | 100%
20.2.1 | FNDE: Cabo UTP -6 (24AWG). SEINFRA: CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP. | m | 1268.5 | 0 | 100% | 1268.5 | * | 100% | = | 1268.5
20.2.2 | FNDE: Cabo coaxial. SEINFRA: CABO LÓGICO /VÍDEO COAXIAL 50 - OHMS. | m | 341 | 0 | 100% | 341 | * | 100% | = | 341
20.3 | CABOS DE CONEXÃO |  |  |  | 100%
20.3.1 | FNDE: Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros. AGETOP: Patch cord UTP-4 P, CAT 6, FLEXÍVEL 2.0 M | un | 35 | 0 | 100% | 35 | * | 100% | = | 35
20.4 | TOMADAS |  |  |  | 100%
20.4.1 | FNDE: Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa). AGETOP: TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK , CAT.6. | un | 28 | 0 | 100% | 28 | * | 100% | = | 28
20.4.2 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 14 | 0 | 100% | 14 | * | 100% | = | 14
20.4.3 | Central PABX 24 portas (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CB-24E - 150A) | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
20.5 | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 100%
20.5.1 | FNDE: Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido. AGETOP: Caixa de passagem metálica 30x30x12 cm. | un | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
20.5.2 | FNDE: Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação. ORSE: Caixa de passagem PVC 4" x 2", sistema "x" com tampa. | un | 41 | 0 | 100% | 41 | * | 100% | = | 41
20.6 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 100%
20.6.1 | FNDE: Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO , PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1.3 | 0 | 100% | 1.3 | * | 100% | = | 1.3
20.6.2 | FNDE: Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões. SINAPI: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO , PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 119.3 | 0 | 100% | 119.3 | * | 100% | = | 119.3
20.6.3 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação | m | 50.4 | 0 | 100% | 50.4 | * | 100% | = | 50.4
20.6.4 | FNDE: Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação. SINAPI: ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 40 MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 4.1 | 0 | 100% | 4.1 | * | 100% | = | 4.1
20.6.5 | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação | m | 22 | 0 | 100% | 22 | * | 100% | = | 22
20.6.6 | FNDE: Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões. SEINFRA: DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50 X 50)MM. | m | 77.74 | 0 | 100% | 77.74 | * | 100% | = | 77.74
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | FNDE: Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600. ORSE: Coifa em aço inox escovado AISI 304, tipo encostada, com filtros inerciais, descarga vertical superior com diam=30 cm, Exaustor, duto, chapéu chinês, filtro, dimensões: larg=1400 x prof=1200 x alt=600 mm. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | FNDE: Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples. SINAPI: PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR. | m | 3 | 0 | 100% | 3 | * | 100% | = | 3
22.2 | FNDE: Vergalhão CA - 25 # 10 mm2. SEINFRA: VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8". | m | 42 | 0 | 100% | 42 | * | 100% | = | 42
22.3 | FNDE: Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583. SEINFRA: CONECTOR SPLIT - BOLT P/CABOS ATÉ 35MM². | un | 12 | 0 | 100% | 12 | * | 100% | = | 12
22.4 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | 0 | 100% | 24 | * | 100% | = | 24
22.5 | FNDE: Presilha em latão. ORSE: Presilha de latão, L = 20 mm, para fixação de cabos de cobre, furo d = 5mm, para cabos 35 mm² a 50 mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA). | un | 24 | 0 | 100% | 24 | * | 100% | = | 24
22.6 | FNDE: Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm. ORSE: Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10 cm de sobrepor p/ 11 terminais de pressão c/ barramento. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
22.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016 | m³ | 39 | 0 | 100% | 39 | * | 100% | = | 39
22.8 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0 M COM CONECTOR | un | 13 | 0 | 100% | 13 | * | 100% | = | 13
22.9 | Cabo de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | 0 | 100% | 5 | * | 100% | = | 5
22.10 | Cabo de cobre nu 35 mm2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m | 330 | 0 | 100% | 330 | * | 100% | = | 330
22.11 | Cabo de cobre nu 50 mm2 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | m | 260 | 0 | 100% | 260 | * | 100% | = | 260
22.12 | FNDE: Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto. SEINFRA: Caixa de inspeção no passeio c/tubo PVC D=300 mm tampa FoFo. | un | 4 | 0 | 100% | 4 | * | 100% | = | 4
22.13 | FNDE: Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm². SINAPI: TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12 | 0 | 100% | 12 | * | 100% | = | 12
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 | GERAIS |  | 0
23.1.1 | FNDE: Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"). SEINFRA: CONJUNTO DE MASTRO P/TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
23.1.2 | FNDE: Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto.SEINFRA: GRANITO POLIDO E=2 CM , CINZA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO. | m² | 48.53 | 0 | 100% | 48.53 | * | 100% | = | 48.53
23.1.3 | FNDE: Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto. SEINFRA: GRANITO POLIDO E=2 CM , CINZA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/REJUNTAMENTO. | m² | 56.26 | 0 | 100% | 56.26 | * | 100% | = | 56.26
23.1.4 | PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEIPLAINADA | m² | 48.02 | 0 | 100% | 48.02 | * | 100% | = | 48.02
23.1.5 | FNDE: Bancos de concreto. SEINFRA: BANCO EM ALVENARIA , TAMPO EM CONCRETO , C/ENCOSTO H=80 CM, PINTADO. | m² | 7.22 | 0 | 100% | 7.22 | * | 100% | = | 7.22
23.1.6 | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | 0 | 100% | 3.62 | * | 100% | = | 3.62
23.1.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | 0 | 100% | 106.8 | * | 100% | = | 106.8
[6 empty] | 0 | * | 0% | = | 0
[6 empty] | 0 | * | 0% | = | 0
24 | CAIXA DÁGUA - 30.000L
24.1 | Reservatório metálico cilíndrico. | un | 1 | 0 | 100% | 1 | * | 100% | = | 1
25 | ADMINISTRAÇÃO
2.5.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares. | h | 220 | 22 | 55% | 220 | * | 55% | = | 121
2.5.2 | Mestre de obras com encargos complementares. | h | 1320 | 132 | 55% | 1320 | * | 55% | = | 726
26 | SERVIÇOS FINAIS
26..1 | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | 0 | 100% | 1510.23 | * | 100% | = | 1510.23
[5 empty] | (%) | MEMORIAL DE CÁLCULO
Medido no Período
0.3832%
______________________________________________________
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA 1003785239-D/GO
______________________________________________________
ENGº RANNIER RICARDO LISBOA
CREA 19802-D/GO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Proinfância - Tipo 1
Município: Ipameri - Goiás
Elaborado em: 03/07/2017
EMPRESA: VIVA Engenharia LTDA CNPJ: 03.188.338/0001-07
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25704.5197 | 1.14% | 100%
25704.5197
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 14228.0377 | 0.6313% | 15% | 85%
|  |  |  | 2134.2057 | 12093.832
3 | FUNDAÇÕES | 118330.8247 | 5.25% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 82831.5773 | 35499.2474
4 | SUPERESTRUTURA | 151684.8655 | 6.73% |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | 15168.4866 | 106179.4059 | 30336.9731
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 81894.8254 | 3.633% |  |  | 15% | 40% | 45%
[6 empty] | 12284.2238 | 32757.9301 | 36852.6714
6 | ESQUADRIAS | 292382.0903 | 12.97% |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
[7 empty] | 0 | 29238.209 | 116952.8361 | 87714.6271 | 58476.4181
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 339677.0631 | 15.07% |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[6 empty] | 84919.2658 | 118886.9721 | 84919.2658 | 50951.5595
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6277.431 | 0.2785% |  |  | 100%
6277.431
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 272433.9128 | 12.09% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 40865.0869 | 54486.7826 | 54486.7826 | 54486.7826 | 54486.7826 | 13621.6956
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 255868.428 | 11.35% |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[7 empty] | 38380.2642 | 38380.2642 | 63967.107 | 51173.6856 | 63967.107
11 | PINTURA | 78674.4934 | 3.491% | [6 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
[10 empty] | 23602.348 | 19668.6234 | 31469.7974 | 3933.7247
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 39234.032 | 1.741% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 3923.4032 | 7846.8064 | 11770.2096 | 7846.8064 | 3923.4032 | 392340%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 17419.6131 | 0.7729% |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[8 empty] | 3483.9226 | 3483.9226 | 5225.8839 | 4354.9033 | 870.9807
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 46833.0531 | 2.078% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 9366.6106 | 9366.6106 | 9366.6106 | 9366.6106 | 9366.6106
15 | LOUÇAS E METAIS | 61616.8886 | 2.734% | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
[9 empty] | 6161.6889 | 12323.3777 | 18485.0666 | 24646.7555
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 6001.5297 | 0.2663% |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20%
[7 empty] | 1800.4589 | 1800.4589 |  |  | 1200.3059 | 1200.3059
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 35544.8093 | 1.577% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 1777.2405 | 3554.4809 | 3554.4809 | 7108.9619 | 10663.4428 | 8886.2023
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 186457.3434 | 8.273% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 9322.8672 | 9322.8672 | 18645.7343 | 37291.4687 | 46614.3359 | 46614.3359 | 18645.7343
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1547.4305 | 0.06865% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 80%
[8 empty] | 309.4861 |  |  |  | 1237.9444
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 33199.6976 | 1.473% | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | 6639.9395 | 9959.9093 | 9959.9093 | 6639.9395
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 7065.0407 | 0.3135% | [9 empty] | 100%
7065.0407
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 24675.3187 | 1.095% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 3701.2978 | 2467.5319 |  |  |  | 7402.5956 | 4935.0637 | 3701.2978 | 2467.5319
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 43442.0837 | 1.927% | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 6516.3126 | 10860.5209 | [5 empty] | 6516.3126 | 13032.6251 | 6516.3126
26 | SERVIÇOS FINAIS | 3398.0175 | 0.1508% | [8 empty] | 40% | 60%
[12 empty] | 1359.207 | 2038.8105
24 | CAIXA D'ÁGUA | 20364.8125 | 0.9035% | [8 empty] | 50% | 50%
[12 empty] | 10182.4062 | 10182.4062
25 | ADMINISTRAÇÃO | 89978.988 | 3.992% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988 | 8997.8988
Valores totais |  | 2253935.1503 | 100% | 43352.9367 | 133653.6134 | 256625.0045 | 296415.7056 | 288559.7246 | 348338.831 | 319180.9865 | 321616.1837 | 179704.7651 | 66487.3992
______________________________________________________
LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA 1003785239-D/GO